## ANEXO 3 (hidden)
ANEXO 3 CONTRATO FIDUCIA |  |  | Abril 11 de 2011
Vigencia | Recursos Propios | Propios incrementado | Regalías Directas | Sistema General de Participaciones | TOTAL ANEXO 3 | TOTAL REVISADO 2011 | DIFERENCIA | IPC | AÑO | 1-124 Regalías | 1-125001 0tras regalias | Total Regalias | 90% Regalias | SGP | AGUAS
2009 | 35199036551 |  | 8384374562 | 8666588887 | 52250000000 | giros reales/presupesto | cubrir con recursos propios | 4.5% | 2009 | 3336537875.1604 | 5979433860.277 | 9315971735.4374 | 8384374562 | 8666588887 | 52250000000
2010 | 36431002830 | 37309752830 | 8677827672 | 8969919498 | 54078750000 | 53200000000 | 878750000 | 3.5% | 2010 | 3453316700.791 | 6188714045.3867 | 9642030746.1777 | 8677827672 | 8969919498 | 54078750000
2011 | 37794326665 | 38970832915 | 8938162502 | 9239017083 | 55971506250 | 54795000000 | 1176506250 | 3% | 2011 | 3556916201.8147 | 6374375466.7483 | 9931291668.563 | 8938162502 | 9239017083 | 55971506250
2012 | 38928156465 | 40139957903 | 9206307377 | 9516187596 | 57650651438 | 56438850000 | 1211801438 | 3% | 2012 | 3663623687.8691 | 6565606730.7507 | 10229230418.6199 | 9206307377 | 9516187596 | 57650651438
2013 | 40096001159 | 41344156640 | 9482496598 | 9801673224 | 59380170981 | 58132015500 | 1248155481 | 3% | 2013 | 3773532398.5052 | 6762574932.6733 | 10536107331.1785 | 9482496598 | 9801673224 | 59380170981
2014 | 41298881194 | 42584481339 | 9766971496 | 10095723420 | 61161576110 | 59875975965 | 1285600145 | 3% | 2014 | 3886738370.4604 | 6965452180.6535 | 10852190551.1138 | 9766971496 | 10095723420 | 61161576110
2015 | 42537847629 | 43862015778 | 10059980641 | 10398595123 | 62996423393 | 61672255244 | 1324168149 | 3% | 2015 | 4003340521.5742 | 7174415746.0731 | 11177756267.6473 | 10059980641 | 10398595123 | 62996423393
2016 | 43813983058 | 45177876252 | 10361780060 | 10710552977 | 64886316095 | 63522422901 | 1363893194 | 3% | 2016 | 4123440737.2214 | 7389648218.4553 | 11513088955.6767 | 10361780060 | 10710552977 | 64886316095
2017 | 45128402550 | 46533212540 | 10672633462 | 11031869566 | 66832905578 | 65428095588 | 1404809990 | 3% | 2017 | 4247143959.3381 | 7611337665.0089 | 11858481624.347 | 10672633462 | 11031869566 | 66832905578
2018 | 46482254626 | 47929208915 | 10992812466 | 11362825653 | 68837892745 | 67390938456 | 1446954289 | 3% | 2018 | 4374558278.1182 | 7839677794.9592 | 12214236073.0774 | 10992812466 | 11362825653 | 68837892745
2019 | 47876722265 | 49367085183 | 11322596840 | 11703710423 | 70903029528 | 69412666610 | 1490362918 | 3% | 2019 | 4505795026.4617 | 8074868128.808 | 12580663155.2697 | 11322596840 | 11703710423 | 70903029528
2020 | 49313023933.31 | 50848097739.31 | 11662274745 | 12054821735.69 | 73030120414 | 71495046608 | 1535073806 | 3% | 2020 | 4640968877.2556 | 8317114172.6722 | 12958083049.9278 | 11662274745 | 12054821735.69 | 73030120414
2021 | 50792414651.2393 | 52373540671.2393 | 12012142987 | 12416466387.7607 | 75221024026 | 73639898006 | 1581126020 | 3% | 2021 | 4780197943.5733 | 8566627597.8524 | 13346825541.4256 | 12012142987 | 12416466387.7607 | 75221024026
2022 | 52316187090.6065 | 53944746891.6065 | 12372507277 | 12788960379.3935 | 77477654747 | 75849094946 | 1628559801 | 3% | 2022 | 4923603881.8805 | 8823626425.7879 | 13747230307.6684 | 12372507277 | 12788960379.3935 | 77477654747
2023 | 53885672703.2247 | 55563089297.2247 | 12743682495 | 13172629190.7753 | 79801984389 | 78124567795 | 1677416594 | 3% | 2023 | 5071311998.3369 | 9088335218.5616 | 14159647216.8984 | 12743682495 | 13172629190.7753 | 79801984389
2024 | 55502242884.5014 | 57229981976.5014 | 13125992970 | 13567808066.4986 | 82196043921 | 80468304829 | 1727739092 | 3% | 2024 | 5223451358.287 | 9360985275.1184 | 14584436633.4054 | 13125992970 | 13567808066.4986 | 82196043921
2025 | 57167310170.5065 | 58946881435.5065 | 13519772759 | 13974842308.4935 | 84661925238 | 82882353973 | 1779571265 | 3% | 2025 | 5380154899.0356 | 9641814833.372 | 15021969732.4076 | 13519772759 | 13974842308.4935 | 84661925238
2026 | 58882329476.2516 | 60715287879.2516 | 13925365942 | 14394087577.7484 | 87201782996 | 85368824593 | 1832958403 | 3% | 2026 | 5541559546.0067 | 9931069278.3731 | 15472628824.3798 | 13925365942 | 14394087577.7484 | 87201782996
2027 | 60648799359.9192 | 62536746514.9192 | 14343126920 | 14825910205.0808 | 89817836485 | 87929889330 | 1887947155 | 3% | 2027 | 5707806332.3869 | 10229001356.7243 | 15936807689.1112 | 14343126920 | 14825910205.0808 | 89817836485
2028 | 59773728245.7668 |  | 14773420728 | 15270687511.2332 | 89817836485 | 90567786010 | -749949525 | 3% | 2028 | 5879040522.3585 | 10535871397.4261 | 16414911919.7845 | 14773420728 | 15270687511.2332 | 89817836485
2029 | 58872404998.4298 |  | 15216623350 | 15728808136.5702 | 89817836485 | 93284819591 | -3466983106 | 3% | 2029 | 6055411738.0292 | 10851947539.3488 | 16907359277.3781 | 15216623350 | 15728808136.5702 | 89817836485
TOTAL | 1.0127e+12 |  | 241560853849 | 249691684949.2443 | 1503993267304 | 1429478805945
BALANCE FINANCIERO 2010 PDA CUNDINAMARCA
| REGALIAS |  |  |  | SGP |  | ORDINARIO
|  | Ingreso al Dpto | Cuentas X Cobrar
| Naturales | 3431931611 | 311994000 |  | 12va Enero/09 | 824780197.27 | 33639637024
| Petroleo | 3352562125 | 304778000 |  | 12va Feb - Nov/10 | 8247801972.73
| Intereses | 335041294 | 0 |  | Total | 9072582170
| Total | 7119535030 | 616772000
| 0.9 | 6407581527 | 555094800
| Aguas | 6962676327 |  | REGALIAS | 8699130765
| rendimientos | 90000000 |  | SGP | 9072582170
| Intereses regalias | 1646454438 |  | ORDINARIOS | 33639637024 | 54078750000 | ANEXO 3
| TOTAL | 8699130765 | 5226221889 | TOTAL | 51411349959 | 53200000000 | PRESUPUESTO
| Giro Real | 5316221889 |  | Falta recursos propios | 1788650041 | 878750000 | DIFERENCIA
| Falta regalias | 3382908876 |  | 6050308917 |  | 2667400041 | FALTA 2010

## NUEVO (hidden)
AJUSTE ANEXO CONTRATO DE FIDUCIA
Febrero de 2011
AÑO | IPC | AGUAS (3) | SGP AGUAS | REGALIAS DIRECTAS | ORDINARIOS | BALANCE FINANCIERO 2010 PDA CUNDINAMARCA
2010 |  | 53200000000 | 9072582170 | 6962676327 | 37164741503 | REGALIAS |  |  | SGP
2011 | 3% | 54795000000 | 10424671391 | 7171556616.81 | 37198771992.19
2012 | 3% | 56438850000 | 10737411532.73 | 7066654900 | 38634783567.27 |  | Ingreso | CXC
2013 | 3% | 58132015500 | 11059533878.7119 | 7278654547 | 39793827074.2881 | Naturales | 3431931611 | 311994000 | 12va Enero | 824780197.27
2014 | 3% | 59875975965 | 11391319895.0733 | 7497014183.41 | 40987641886.5167 | Petroleo | 3352562125 | 304778000 | 12va Feb - Nov | 8247801972.73
2015 | 3% | 61672255243.95 | 11733059491.9255 | 7721924608.9123 | 42217271143.1123 | Intereses | 335041294 | 0 | Total | 9072582170
2016 | 3% | 63522422901.2685 | 12085051276.6832 | 7953582347.1797 | 43483789277.4056 | Total | 7119535030 | 616772000
2017 | 3% | 65428095588.3066 | 12447602814.9837 | 8192189817.5951 | 44788302955.7278 | 90% | 6407581527 | 555094800
2018 | 3% | 67390938455.9558 | 12821030899.4332 | 8437955512.1229 | 46131952044.3996
2019 | 3% | 69412666609.6344 | 13205661826.4162 | 8691094177.4866 | 47515910605.7316 | Aguas | 6962676327
2020 | 3% | 71495046607.9235 | 13601831681.2087 | 8951827002.8112 | 48941387923.9036 | Giro Real | 5226221889
2021 | 3% | 73639898006.1612 | 14009886631.645 | 9220381812.8955 | 50409629561.6207 | Excedente | 1736454438
2022 | 3% | 75849094946.346 | 14430183230.5943 | 9496993267.2824 | 51921918448.4693
2023 | 3% | 78124567794.7364 | 14863088727.5122 | 9781903065.3009 | 53479576001.9234
2024 | 3% | 80468304828.5785 | 15308981389.3375 | 10075360157.2599 | 55083963281.9811
2025 | 3% | 82882353973.4358 | 15768250831.0176 | 10377620961.9777 | 56736482180.4405 |  | ORDINARIO
2026 | 3% | 85368824592.6389 | 16241298355.9482 | 10688949590.837 | 58438576645.8537
2027 | 3% | 87929889330.4181 | 16728537306.6266 | 11009618078.5621 | 60191733945.2293
2028 | 3% | 90567786010.3306 | 17230393425.8254 | 11339906620.919 | 61997485963.5862 |  | 2010 | 33639637024
2029 | 3% | 93284819590.6406 | 17747305228.6002 | 11680103819.5466 | 63857410542.4938
TOTAL |  | 1.4295e+12 | 270907681985.2727 | 179595967414.9089 | 978975156545.1433
[7 empty] | Falta Ordinario | 3525104479
3. Ordenanza No. 004 de 2008

## SGP -SUI (hidden)
SGP - SUI
VIGENCIA | VALOR /CONPES | VALOR A REPORTAR | OBSERVACIONES
2008 | 6081816763
2009 | 11174104476
2010 | 924962433 | 9997544589 | ultim 12-2009
9072582156
2011 | 824780196 | 10424671391 | ultim 12-2010
9599891195
2012 | 912799700 | 6500625617 | ultim 12-2011
| 5587825917 |  | 55% 11/12 2012
| 4571857568.4545 |  | 45% 11/12 2012
| 10159683485.4545 |  | 100% 11/12 2012
| 923607589.5868 |  | ultim 12-2012
11083291075.0413

## RECURSOS 2010 (hidden)
ANALISIS ESTADO DE CUENTA
RECURSOS 2010 PDA - CUNDINAMARCA
CONSTRUCCION ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA SPC 283050/11 PDA CUNDINAMARCA
Programa: |  | 6. Agua para la vida
Subprograma: |  | 6.2 El Plan: es agua para todos (PDA)
PDA: |  | Implementación
FECHA |  | Diciembre 15 de 2012
PROYECTO | FUENTE | VALOR PRESUPUESTO | VALOR CDP | CDP | ACTAS | RPC | Rrecursos Girados | Fecha de Giro | VALOR EJECUTADO (30 de sept -2011) | Porcentaje de ejecución % | TOTAL/FUENTE | EJECUTADO % | % DE EJECUCION
2 | 1-0100 RECURSOS PROPIOS | 33639637024 | 5000000000 | 700019582 MARZO 03 DE 2010 | ACTA No. 002 DE MAYO 07 DE 2010 - Emergencias | 8000021896 MAYO-21-2010 | 5000000000 | junio-07/10 | 33639637024 | 100% | 37709163307 | 1 | 100%
|  |  | 28639637024 | 700019582 MARZO 03 DE 2010 | ACTA No. 004 del 03 dic/10 | 8000027453 Dic. 12-2010 | 5000000000 | Dic-28/10
[7 empty] | 5000000000 | Feb-03/11
[7 empty] | 7000000000 | Feb-14/11
[7 empty] | 8000000000 | Abril-14/11
3639637024
|  |  |  | 7000035958 Dic-12-2011 | Acta No. 03 Dic- 27-2011 | 8000038636 Dic-29-2011 | 4069526283 | Abril -19/12 | [5 empty] | SUI
3 | 4-3300 SGP | 11174104476 | 924962433 | 7000024565 NOV-24/10 -Ultima doceava/09 | Ultima doceava 2009 (Acta 003/10) - 03 Dic/10 - EPC | 8000027158 Dic- 09- 2010 |  | Girado por MAVDT, mensualmente | 9897362364 | 100% | 9897362366.4 | 5226221889 | 100% | 924962433
|  |  | 824780197.2 | 7000024564 NOV-24/10 (primera doceava de 2010) | Primera doceava 2010 (enero) Acta 004 del 03 de dic/10 | 8000027456 Dic- 12- 2010 | 824780197
|  |  | 8247801972 | 7000024569 NOV-25/10 (Febrero a Nov. 2010) SSF | Febrero a Noviembre 2010 SSF Acta No. 004 dic-03/10 | 8000027454 Dic. 12-2010 | 8247801972 | [6 empty] | 9072582169.2
|  |  | 824780197 | 9072582167 | Ultima doceava 2010 |  | 9072582169 | 9072582169.2 | [5 empty] | 9997544602.2
4 | 3- 2300 REGALIAS(explotacion de recursos naturales no renovables) | 4018693500 | 8386258500 | 7000024913 DIC-06/10 | (Acta No. 005-- Dic - 07 /10) FIA $ 5.226.221.889 | 8000027484 Dic-20-2010 | 2647737056 | Dic-28/10 | 1081084171 | 459.955 | 7305174329 | 100 | 100%
|  |  |  | 7000035619 13-12-2011 | Acta No. 003 Dic-27 de 2011 | 8000038638 29-12-2011 | 864525660 | Marzo - 27 - 2012
5 | 3-2400 OTRAS REGALIAS (petroleo) | 4277565000 |  | 7000024913 DIC-06/10 | (Acta No. 005-- Dic - 07 /10) FIA $ 5.226.221.889 | 80000274843 Dic-20-2010 | 2578484833 | Dic-28/10
|  |  |  | 7000035620 13-12-2011 | Acta No. 003 Dic-27 de 2011 | 8000038639 29-12-2011 | 889385484 | Abril - 16 de 2012
2 | 3-2500 FONDO VALORIZACION (interes regalías) | 90000000 |  | 7000024566 NOV24/10 | ACTA No. 004 del 03 dic/10 | 8000027483 Dic. 12-2010 | 90000000 | Dic-28/10
|  |  |  | 700035621 13-12-2011 | Acta No. 003 Dic-27 de 2011 | 8000038640 29-12-2011 | 235041296 | Marzo - 27 - 2012
ANEXO 3 | 54078750000 | 53200000000 | 51923257890.2 |  |  |  | 54911700002.4 | Total Girado | 44618083559 | 81.2542 | 54911700002.4 |  | 4166542608
|  | 2010 | [10 empty] | 3138631721
Anexo 3 |  | 54911700000
Valor Girado |  | 48853221279
Adición (Regalías)- Decreto 0252 DIC-18/11 |  | 1988952440 | 6058478721 | Acta No. 03 (Dic-27-2011)
Adición (RO) |  | 4069526281
Se transfirieron al Patrimonio Autónomo FIA, ($ 48.853.221,279), mediante actas de traslado, dentro del Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua, para ser ejecutados por Empresas Públicas de Cundinamarca, como Gestor del PDA de Cundinamarca.
Adición de recursos de regalías por $ 1.988.952,438, mediante decreto 0252 (Nov- 18/ 2011) |  |  |  |  | Acta No. 003 de traslado al FIA, $ 6.058.478,721 (dic-27-2011)
Adición de recursos propios por $ 4.069.526,283, mediante Decreto 0288 (dic -18/2011)

## RECURSOS 2009 (hidden)
RECURSOS 2009 PDA - CUNDINAMARCA
CONSTRUCCION ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA SPC 283050/11 PDA CUNDINAMARCA
Programa: |  | 6. Agua para la vida
Subprograma: |  | 6.2 El Plan: es agua para todos (PDA)
PDA: |  | Formulación e Implementación
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 09 DE DIC 04 DE 2008 (DPTO - EPC)
EJECUTADO A 30 DE SEPT-2011
PROYECTO | FUENTE | VALOR PRESUPUESTO | CDP | ACTAS | RPC | Fecha de Giro | VALOR | %
2 | 6-4400 Credito Interno | 900000000 | 7000017370 Nov -12 - 2009 | Acta 01 dic- 2009 | 8000018299 Dic-12-2009 | Dic -12- 2009 | 71240000 | 7.9156
1 | 4-3300 SGP | 11174104476 | 7000017367 Nov-11-2009 |  | 8000018296 Dic-10- 2009 | $ 10.023.224,286 Dic-16-2009 | 12099066909 | 100
$ 1.150.880,190 Feb-04-2010
|  | 924962433 | 7000024565 Nov -24 - 2010 | Acta 003 03 de dic/10 Ultima doceva de 2009 | 8000027158 Dic- 09- 2010 | Feb-07-2010
12099066909
1 | 3- 2300 REGALIAS(explotacion de recursos naturales no renovables) | 3002884088 | 7000017368 Nov -12 - 2009 | Acta 01 dic- 2009 | 8000018297 Dic-12-2009 | Junio-03-2010 | 8384374562 | 100
1 | 3-2400 OTRAS REGALIAS (petróleo) | 5381490474 | 7000017369 Nov -12 - 2009 |  | 8000018298 Dic-12-2009 | Nov-18-2010
| TOTAL | 21383441471 |  |  |  | 20458479038
Traslado de recursos a Empresas Públicas de Cundinamarca, Acta de traslado de fecha 01 de diciembre de 2009 | [6 empty] | 20458479038
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 07 DE NOV 17 DE 2008 (DPTO - EPC)
2008 | 4-333 SGP | 6081816763 |  |  |  | DIC -22 -2008
7790608886
800096974
|  | 8590705860 | 2508889097
2009 |  | 8606617536
924962433
|  | 9531579969 | 1642524507

## RECURSOS 2011 (hidden)
ANALISIS ESTADO DE CUENTA
RECURSOS 2011
CONSTRUCCION ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA - PDA CUNDINAMARCA - SPC 283050/11
Programa: | 6.2 Agua para la vida | Subprograma |  | 6.2 El Plan es Agua para Todos (PDA) |  | Estado | Implementación | Fecha: | Dicembre 15 de 2012
PROYECTO | FUENTE | VALOR PRESUPUESTO | TOTALES | CDP | VALOR CDP | ACTAS | RPC | VALOR (RPC) | FECHA DE GIRO | SUI | EJECUTADO
3 | 1-0100 RECURSOS PROPIOS | 34404936924 | 34404936924 | 7000027475 (16-03-11) | 34404936924 | Acta No. 001 junio 17 - 2011 $ 49.255.550.350 | 8000032105 (22-06-2011) | 11468312308 | Agost-01-2011 |  | 100%
[7 empty] | 8000033159 (26-07-2011) | 2867078077 | Agost-11-2011
[7 empty] | 8000034252 (09-09-2011) | 5734156154 | Sept-24-2011
[7 empty] | 800003522 (06-10-2011) | 2867078077 | Oct-28-2011
[7 empty] | 8000036030 (02-11-2011) | 2867078077 | Nov-25-2011
[7 empty] | 8000037009 (01-12-2011) | 8601234231 | Dic- 23-2011
|  |  |  | 7000044453 (nov-28/2012) | 852703753 |  |  | 852703753
[7 empty] | TOTAL | 35257640677
3 | 4-3300 SGP | $ 824.780.196 (ulti.doceava 2010) | 824780196 | 7000027513 (17-03-11) | 10424671391 |  | 8000032104 (22-06-2011) | 4837619153 | Agost-01-2011 | 824780196 | 25%
|  | Valor presupuesto | 11174104476
|  | $ 9.599.891,195 (11 doceva ener-nov) | 9599891195 |  |  |  | 8000033845 (24-08-2011) | 1862350746
[7 empty] | 8000034253 (09-09-2011) | 931175373 | Sept-24-2011
[7 empty] | 8000035221 (06-10-2011) | 931175373 | SUI
|  |  | 872717381.3636 | DOCEAVA 2011 |  |  | 8000036030 (02-11-2011) | 931175373 | 9599891195 |  |  | 753786991
|  |  |  | 10424671391 |  |  | 8000037008 (01-12-2011) | 931175373 | 824780196 | 9599891195 | 2624257642 | 48501763359
|  | Ultima doceava 2011 Compes 145-11 | 912799700 | Ultima doceava 2011 | 10512690895 |  | TOTAL | 10424671391 | 10424671391 |  |  | 1480901201
4 | 3- 2300 REGALIAS(explotacion de recursos naturales no renovables) | 3744179600 | 9215958600 | 7000027514 (17-03-11) | 2246776654 |  | 8000032130 (23-06-2011) | 1248059864 | Agost-01-2011 | 10424671391 | 60.04% | 47020862158
[7 empty] | 800003347 (04-08-2011) | 622319938 | Agost-30-2011
[7 empty] | 8000033915 (24-08-2011) | 239212349 | Agost-29-2011
[7 empty] | 8000033916 (24-08-2011) | 137184503
|  |  |  | 7000031322 (26-08-2011) | 328583654 |  | 800036561 (25-11-2011) | 328583654 | Dic- 26-2011
|  |  |  | 7000031590 (08-09-2011) | 595241355 |  |  | 595241355 |  | 2603619104
|  |  |  | 7000033774 (18-10-2001) | 449830161 |  |  | 449830161 |  | 622319938
|  |  |  | 7000034463 (09-11-2001) | 123747776 |  |  | 123747776 |  | 823606141
|  |  |  | 7000038220 (24-04-2012) | 1000000000 | Acta 002 de 2012 (mayo 31) | 8000041818 (06-06-2012) | 1000000000 | Junio 20-2012
|  |  |  | 7000039095 (18-05-2012) | 480901201 |  |  | 480901201 |  | 376396852
[7 empty] | TOTAL | 5225080801 |  | 3249133986
5 | 3-2400 OTRAS REGALIAS (petroleo) | 5471779000 |  | 7000027515 (17-03-11) | 2179165381 | ACTA 01 DE 1012 | 8000032106 (22-06-2011) | 1355559240 | Agost-30-2011 | 7675076021
[7 empty] | 8000033385 (29-07-2011) | 823606141
|  |  |  | 7000031331 (26-08-2011) | 807588424 | Acta No. 002 (Nov-21-2011) | 800036566 (25-11-2011) | 807588424 | Dic- 26-2011
|  |  |  | 7000033775 (18-10-2011) | 512723126 |  |  | 512723126
|  |  |  | 7000034464 (02-12-2011) | 431419490 |  |  | 431419490 | 7675076021
|  |  |  | 7000035944 (22-12-2011) | 420600557 | Acta No. 004 Dic. 22- 2011 | 8000038641 (29-12-2011) | 420600557 | Abril 16 de 2012
|  |  |  | 7000035946 (22-12-2011) | 1120282022 |  | 8000038635 (29-12-2011) | 1120282022
| 3-2500 REGALIAS |  |  | 7000038221 (24-04-2012) | 49372293 | Acta 002 de 2012 (mayo 31) | 8000041830 (06-06-2012) | 49372293 | Junio 20-2012 (185.209,521)
|  |  |  | 7000039097 (18-05-2012) | 135837228 |  |  | 135837228
[5 empty] | 185209521 |  | TOTAL | 5656988521 | 9215958600
anexo3 | 55971506250 |  | 54045566915 |  | 49255550350 |  |  | 10882069322 | Total Regalías |  | 6533195948
[5 empty] | 48430770154 | Acta 01 (recursos 2011) |  |  |  |  | 4348873374
[5 empty] | 3249133986 | Acta No. 02 Nov-21/11 | Transferidos al Patrimonio Autónomo FIA, mediante Actas de traslado, dentro del Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua, para ser ejecutados por Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, como Gestor del PDA de Cundinamarca. (Acta No. 03 de 2011, $ 6.058.748,748 recursos 2010).
Anexo 3 indexado 2011 |  | 55971506250 | 56652400890 |  | 51679904140 | Acta 01 y 02
Valor Girado |  |  | 53220786719 |  | 1540882579 | ActaNo.04 (Dic-22-11)
SGP (última doceava 2011) |  | 55971506250 | 912799700 |  | 53220786719 | Actas 01, 02 y 04/2011
Adición regalias (Decreto 062/2012) |  | 97686320504 | 1666110722 |  | 912799700 | Ultima doceava 2011
Adicion Decreto 0357 Oct-31/12 |  |  | 852703749 | Acta 06 de 2012 | 1666110722 |  | Acta No. 02 - Mayo 31 de 2012 - $ 1.666.110,722
[5 empty] | 852703749 |  | Acta No. 05 de 2012 - diciembre en trámite
56652400890
34404936924
3522
3522

## FNC (hidden)
FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010 DE USO DE RECURSOS MAVDT - DPTO CUND. (MARZO 25 /11)
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 05 DPTO - EPC (ABRIL 27 - 2011)
EJECUTOR: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
| PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACION | VALOR | Acta SA/EPC | VALOR CDP/RPC | No. FACTURA | PLAZO | CONTRATISTA | OBJETO
1 | Construcción II etapa colector Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a La Mesa entre la estación de bombeo El Matadero hasta la urbanización Puentes del municipio de Mosquera | FNC | 3546713262 | Viabilidad MAVDT Abril-15-2011 | 454977706 | 2500036847(23-12-11) | 5 meses, vigencia 4 meses | EPC-FNC-O-108-2011 CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA (JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ) | Construcción II etapa colector Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a La Mesa entre la estación de bombeo El Matadero hasta la urbanización Puentes del municipio de Mosquera. $ 3.273.935.227
|  |  |  | Decreto 0095 Mayo-05-2011 | 32150459 | 2500036848 | Fecha de Inicio: 18 de julio-2011
|  |  |  | Concepto Planeación 0186 May-09-2011 |  | NIT 900.443.214-5 | Fecha de Term: 18-dic-2011
| Obra cívil |  | 2479502420 | CDP 70000328943 Mayo-17-2011 | 3546713262
| Suministro de tuberia |  | 827505514 | Acta SA/EPC Junio-03-2011
| Seguimiento MAVDT 2% |  | 69543713 | RPC 8000035314 Oct-18-2011 |  |  | Fecha de Inicio: 29 de julio-2011 - Seis meses | CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA | Interventoria integral a la construcción II etapa colectores Serrezuela ……
| Interventoría 5.14% |  | 170161931
2 | Construcción de interceptores y colectores autopista sur - municipio de Soacha - Cundinamarca | FNC | 25795471272 | Viabilidad MAVDT Abril-15-2011 |  |  | 12 meses - 14 jun-2011 | CONVENIO ESP-9-07-30100-0335-2011 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | Aunar esfuerzos entre las partes intervinientes para la contratación y ejecución de las obras e interventorias de interceptores y colectores en la autopista sur en el municipio de Soacha con cargo a los recursos y fuentes de financiación que se definen en el presente convenio.
|  | PDA | 13249634648 | Decreto 0095 Mayo-05-2011 |  |  | Inicio- 18 de julio -2011
|  | EAAB | 32379628284 | Concepto Planeación 0186 Mayo-09-2011 |  |  | Term. 29 feb-2012
|  | TOTAL | 71424734204 | CDP 70000328944 Mayo-17-2011 | 26372684749
Acta SA/EPC Junio-03-2011
| Interventoria 7% |  | 4999731394.28 | RPC 8000035314 Oct-18-2011 | 29919398011 |  |  | EAAB
3 | Construcción del alcantarillado pluvial sector La Bajada entre Avenida Cavelier y Escuela Pompilo Martínez municipio de Cajica | FNC | 1232238291.83 | Viabilidad MAVDT Julio-12-2011 |  |  | CINCO MESES | CONSORCIO CAVELIER CAJICA - ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ | Construcción alcantarillado pluvial sector La Bajada entre avenida Cavalier y Escuela Pompilio Martínez- municipio de Cajica. $ 1.224.717.969
Decreto 0171 Julio-27-2011
| Interventoria 7% |  | 94787560.91 | Concepto Planeación 0541 Agos-01-2011
| Seguimiento MAVDT 2% |  | 27082160.26 | CDP 7000030941 Agos-09-2011 | 1354108013
Acta SA/EPC Agos-12-2011
| TOTAL |  | 1354108013 | RPC 8000035296 Oct-14-2011 | 1354108013
4 | Construcción de muro de contención conformado por bolsacreto en el Río Frío - Sector Puente Tíquiza - Municipio de Chía | FNC | 770154799 | Viabilidad MAVDT Agos-09-2011 |  |  | CUATRO MESES | LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS | Construcción del muro de contención conformado por bolsacreto en el río Frío, sector Puente Tiquiza - municipio de Chía. $ 698.586,824
|  |  |  | Decreto 0178 Agost-23-2011 |  |  | Oct-05-2011
Concepto Planeación 0597 Agos-26-2011
|  |  |  | CDP 7000031531 Sept-02-2011 | 770154799
Acta SA/EPC Sept-05-2011
| Interventoria 7% |  | 53910835.93 | RPC 8000035295 Oct-14-2011 | 770154799
5 | Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sectores Loreto a PTAR I en el municipio de Madrid - Cundinamarca | FNC | 6170443556 | Viabilidad MAVDT Sept-07-2011
Decreto 0198 Sept-08-2011
Concepto Planeación 0623 Sept-13-2011
|  |  |  | CDP 7000032892 Sept-22-2011 | 6170443556
Acta SA/EPC Sept-23-2011
| Interventoria 7% |  | 431931048.92 | RPC 8000035297 Oct-14-2011 | 19554180455
6 | Construcción alcantarillado sanitario vereda Verganzo Fase I del municipio de Tocancipa - Cundinamarca | FNC | 9102733938 | Viabilidad MAVDT Sept-07-2011
Decreto 0198 Sept-08-2011
Concepto Planeación Sept-13-2011
|  |  |  | CDP 7000032893 Sept-22-2011 | 9102733938
Acta SA/EPC Sept-23-2011
| Interventoria 7% |  | 637191375.66 | RPC 8000035297 Oct-14-2011 | 19554180455
7 | Optimización del sistema e implemenatción de redes de alcantarillado del casco urbano Fase I y Fase II del municipio de Villapinzon - Cundinamarca | FNC | 4281002961 | Viabilidad MAVDT Sept-07-2011
Decreto 0198 Sept-08-2011
Concepto Planeación Sept-13-2011
|  |  |  | CDP 7000032894 Sept-22-2011 | 4281002961
Acta SA/EPC Sept-23-2011
| Interventoria 7% |  | 299670207.27 | RPC 8000035297 Oct-14-2011 | 19554180455
8 | Construcción de la Estación de bombeo -Novilleros y obras complementarias, municipio de Mosquera - Cundinamarca | FNC | 2552913217 | Viabilidad MVCT Dic-05/11
Decreto
Concepto Planeación
CDP
Acta SA/EPC
| Interventoria |  |  | RPC | 2552913217
| TOTAL |  | 54150754495 |  | 54150754495
9 | Construcción de dos canales y filtros paralelos en la parte alta del municipio de Nocaima - Cundinamarca | FNC | 499125209 | En trámite - Ventanilla Única MAVDT
Interventoria
10 | Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para reubicación de viviendas afectadas de los sectores El Pesebre y La Bienvenida, municipio de Nocaima - Cundinamarca | FNC | 500000000 | En trámite - Ventanilla Única MAVDT
Inteventoría
|  | TOTAL | 55149879704

## Inf-oct-31-11 (hidden)
Concepto/Fuente | Girado al 31 de octubre de 2011 | Saldo al 31 de octubre de 2011
RECURSOS 2010
1-0100 RECURSOS PROPIOS | 5000000000 | 4069526283
5000000000
5000000000
7000000000
8000000000
3639637024
33639637024
4-3300 SGP | 824780197 | 0
8247801972
824780197
9897362364
3-2300 REGALIAS (explotacion de recursos naturales no renovables) | 2647737056 | 1988952440
3-2400 OTRAS REGALIAS (petroleo) | 2578484833
3-2500 FONDO VALORIZACION (interes regalías) | 90000000
5316221889
| 48853221277 | 6058478723
TOTAL 2010 | 54911700000
RECURSOS 2011
1-0100 RECURSOS PROPIOS | 11468312308 | 11468312308
2867078077
5734156154
2867078077
22936624616
4-3300 SGP | 6981739048 | 3530951843 | 9599891191
3- 2300 REGALIAS(explotacion de recursos naturales no renovables) | 1248059864 | 4790016565
622319938
239212349
137184503
2246776654
3-2400 OTRAS REGALIAS (petroleo) | 1355559240
823606141
2179165381
Total Regalias | 4425942035
TOTAL 2011 | 34344305699 | 19789280716 | 4425942035
| Saldo a 31 de cotubre de 2011 | 25847759439
Saldo a 31 de cotubre de 2011
Recurso Ordinario | 15537838591
SGP | 3530951843
Regalias | 6778969005
25847759439

## Hoja2 (hidden)
Concepto/Fuente | Saldo al 31 de octubre de 2011
RECURSOS 2010
1-0100 RECURSOS PROPIOS | 5000000000 | 4069526283
5000000000
5000000000
7000000000
8000000000
3639637024
| 33639637024 | 37709163307
4-3300 SGP | 824780197
8247801972
9072582169
3- 2300 REGALIAS (explotacion de recursos naturales no renovables) | 2647737056 | 1988952440
3-2400 OTRAS REGALIAS (petroleo) | 2578484833
3-2500 FONDO VALORIZACION (interes regalías) | 90000000
5316221889
TOTAL 2010 | 48028441082 | 7305174329
RECURSOS 2011
1-0100 RECURSOS PROPIOS | 11468312308
| 2867078077 | 2867078077
| 5734156154 | 8601234231
2867078077
| 22936624616 | 34404936924
4-3300 SGP | 6981739048
3- 2300 REGALIAS(explotacion de recursos naturales no renovables) | 1248059864
622319938
239212349
137184503
328583654
595241355
449830161
123747476
3744179300
3-2400 OTRAS REGALIAS (petroleo) | 1355559240 | 1540882579
823606141
807588424
512723126
431419490
3930896421
TOTAL 2011 | 37593439385

## RECURSOS 2012 (hidden)
ANALISIS ESTADO DE CUENTA
RECURSOS 2012 PDA - CUNDINAMARCA
IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA - PAP DE CUNDINAMARCA SPC - 295980/12
Programa: |  | Agua Potable y Saneamiento Básico para la Salud de los Cundinamarqueses |  |  |  |  | Objetivo 2: Cundinamarca ambientalmente sostenible |  |  |  | Objetivo 1
Subprogramas: |  | Infraestructura de agua potable y saneamiento básico |  |  | Calidad de agua |  | Abastecimiento y prevención |  | Fortalecimiento empresarial |  | Desarrollo integarl del ser humano
Estado PDA: |  | Implementación | Seguimiento y evaluación | [6 empty] | Victimas del conflicto armado con garantia de derechos
Fecha |  | Diciembre 15 de 2012
PROYECTO | FUENTE | VALOR PRESUPUESTO | OBSERVACIONES |  | Número/CDP | Valor/CDP | ACTAS | RPC | VALOR/RPC | Fecha de Giro | Porcentaje de ejecución %
3 | 1-0100 RECURSOS PROPIOS | 37760913147 |  |  | 7000037427 (08-03-2012) | 37760913147 | Acta 01/2012 (abril 17/12) | 8000040675 (23-04-2012) | 12106258647 | mayo-02-12 | 0%
[8 empty] | 8000043115 (11-07-2012) | 25654654500 | julio 16-12 (9.000) julio 18-12 (9.654.0) julio 30-12 (7.000)
[8 empty] | total RO | 37760913147
3 | 4-3300 SGP | 10424671391 | 912799700 | Ultima doceava 2011 (Conpes 145-11) | 7000037430 (08-03-2012) | 6500625623 |  | 8000040678 (23-04-2012) | 3474890464 |  | 0%
|  |  | 5587825917 | 55% 11 doceavas 2012 (Conpes social 148/12) |  |  |  | 8000041151 (14-05-2012) | 1163126516 |  |  | 8363234266
[8 empty] | 8000043116 (11-07-2012) | 1862608643 | SUI 2012
|  |  | 4590910258 | 45% 11 doceavas 2012 (Conpes 153 julio 30/12 ) | 7000042781 (28-09-2012) | 1862608643 |  | 8000046391 (16-11-2012) | 1862608643 | 10178736175
|  | Total SGP | 11091535875 |  | 7000042875 (04-10-2012) | 931304320 |  | 8000046392 (16-11-2012) | 931304320 | 925339652.2727 |  | 3024572711
1796997295
|  | SGP 2012 | 10178736175 | 925339652.2727 |  |  |  | total SGP | 11091535881 | 11104075827.2727 | 6500625617
3 | 3- 2300 REGALIAS (explotacion de recursos naturales no renovables) | 5103101000 |  | 988645885 | 7000037428 (08-03-2012) | 988645885 | Acta 01/2012 (abril-17/12) | 8000040676 (23-04-2012) | 988645885 | mayo-02-12 | 0%
[5 empty] | 7000039638 (06-06-2012) | 727005586 | Acta 03/12 (julio-19/12) | 8000043210 (23-07-2012) | 727005586 | julio -30/12
[5 empty] | 7000042356 (13-09-2012) | 230659748 |  | 8000046456 (20-11-2012) | 230659748
| 3-2400 OTRAS REGALIAS (petroleo) | 4361965900 |  | 879560448 | 7000037429 (08-03-2012) | 879560448 | Acta 01/2012 (abril-17/12) | 8000040677 (23-04-2012) | 879560448 | mayo-02-12
[5 empty] | 7000039647 (06-06-2012) | 450000000 | Acta 03/12 (julio-19/12) | 8000043211 (23-07-2012) | 450000000 | julio -30/12
| 3-2500 REGALIAS |  |  |  |  | 2423195487 |  |  | 2423195487 |  |  | 4220192782
| Total Regalías | 9465066900 | 5699067154 | 4775000000 |  |  |  | total Regalias | 5699067154
ANEXO 3 | Presupuesto | 57650651438 |  |  |  | 46129745103 | Acta 01/2012 (abril 17/12) |  | 53638716476
Presupuesto |  | 57650651438 |  |  |  | 45216945403 | Acta 01/12
Girado (Actas 1-3-4-5) |  | 53638716476 |  |  |  | 1177005586 | Acta 03/12
SGP adición (Decreto 359/12 - 666)) |  | 1796997295 |  |  |  | 46393950989 | Actas 01 - 03
Adicón Regalias Decreto 367/12) |  | 2423195487 | 4220192782 |  |  | 2793912963 | Acta 04/12 Nov -13/12 | 3024572711
SGP (12/12) | [5 empty] | 230659748
Faltante (Adicion) RO |  | 4011934962 |  |  |  | 49418523700 | Acta 01-03-04
[6 empty] | 4220192782 | Acta 06/2012 | en trámite
Nota: Actas 2 y 5 recursos 2011 | [5 empty] | 53638716482
2013
3000000000
|  |  | 224000000 | RORD | 45338809980
|  |  | 4730000000 | SGP | 10699361000
|  |  | 781170980 | REGALIAS | 3342000000
|  |  | 36603639000 | Anexo 3 | 59380170980
45338809980

## CONT V.F. (hidden)
Fecha de autorización de la Vigencia Futura | Vigencias Futuras autorizadas Año Inicial | Vigencias Futuras autorizadas Año final | Nivel de Gobierno que ejecuta la Vigencia Futura autorizada | Numero de CONFIS Nacional (CN) o CONFIS Territorial (CT) que aurorizó V.F. | Obtuvo concepto previo del DNP y Ministerio respectivo? (V.F. para Inversión Cofinanciación nacional) | EL proyecto a desarrollar con la V.F. esat inculido en el Plan de Desarrollo respectivo | Número de Ordenanaza Departamental o Acuerdo Municipal que autorizo la Vigencia Futura | Tipo de Vigencia Futura Autorizada | Tipo de gasto afectafo por Vigencia Futtrua autorizada | Destinación de los Recursos | Denominación del Proyecto a desarrollar con la Vigencia Futura | Monto Total Autorizado de la Vigencia Autorizada | Monto Total de la V. F. aprobado en la vigencia inicial | Monto Total de la V. F. ejecutado en la Vigencia Futura que se reporta | Saldo Total de la V- F. por compremeter
ABRIL 15 DE 2008 | 2009 | 2029 | TERRITORIAL | CONFISCUN (CT) Resolución No. 011 del 07 de marzo de 2008 |  | SI | 004 DE ABRIL 15 DE 2008 | EXCEPCIONAL | INVERSION | FINANCICACION DEL "PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIETNO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - PDA" | CONSTRUCION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA (VIEGENCIA FUTURA) | 1503993267304 | 50000000000 | 48853221279 | 0

## Consolidado (hidden)
RECURSOS PDA - DEPARTAMENTO
FECHA: | Diciembre 15 de 2012
Vigencia | RO | EJECUTADO (%) | SGP | EJECUTADO (%) | REGALIAS | PRESUPUESTADO REGALIAS | EJECUTADO (%) | TOTAL FUENTES/VIGENCIA | FALTANTE (ADICION RO) | ANEXO 3
2009 | 900000000 | 100 | 12099066909 | 100 | 8384374562 | 8384374562 | 100 | 21383441471 | 0
2010 | 37709163307 | 100 | 9897362364 | 100 | 7305174329 | 8386258500 | 100 | 54911700000 | 0 | 54911700000
2011 | 34404936924 | 100 | 10512690895 | 30 | 10882069322 | 9215958600 | 100 | 55799697141 | 852703749 | 56652400890
2012 | 37760913147 | 10.4 | 10178736175 | 0 | 3045211919 | 9465066900 | 36 | 50984861251.4 | 6665790186.6 | 57650651438
Total | 110775013378 |  | 42687856343 |  | 21232455570 |  |  | 161696258392.4 |  | 169214752328

## PDA 2011 (hidden)
RECURSOS 2011
CONSTRUCCION ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA - PDA CUNDINAMARCA - SPC 283050/11
Programa: | 6.2 Agua para la vida | Subprograma |  | 6.2 El Plan es Agua para Todos (PDA) |  | Estado | Implementación
PROYECTO | FUENTE | VALOR PRESUPUESTO | TOTALES | CDP | VALOR CDP | ACTAS | RPC | VALOR (RPC) | FECHA DE GIRO | GIRADO
2 | 1-0100 RECURSOS PROPIOS | 34404936924 | 34404936924 | 7000027475 (16-03-11) | 34404936924 | Acta No. 001 junio 17 - 2011 $ 49.255.550.350 | 8000032105 (22-06-2011) | 11468312308 | Agost-01-2011 | 100%
[7 empty] | 8000033159 (26-07-2011) | 2867078077 | Agost-11-2011
[7 empty] | 8000034252 (09-09-2011) | 5734156154 | Sept-24-2011
[7 empty] | 8000035220 (06-10-2011) | 2867078077 | Oct-28-2011
[7 empty] | 8000036030 (02-11-2011) | 2867078077 | Nov-25-2011
[7 empty] | 8000037009 (01-12-2011) | 8601234231 | Dic- 23-2011
[7 empty] | TOTAL | 34404936924 | 0
3 | 4-3300 SGP | $ 824.780.196 (ulti.doceava 2010) | 824780196 | 7000027513 (17-03-11) | 10424671391 |  | 8000032104 (22-06-2011) | 4837619153 | Agost-01-2011 | 100%
|  | Valor presupuesto | 11174104476
|  | $ 9.599.891,195 (11 doceva ener-nov) | 9599891195 |  |  |  | 8000033845 (24-08-2011) | 1862350746
[7 empty] | 8000034253 (09-09-2011) | 931175373 | Sept-24-2011
[7 empty] | 8000035221 (06-10-2011) | 931175373 | 9599891195
|  |  | 872717381.3636 | DOCEAVA 2011 |  |  | 8000036030 (02-11-2011) | 931175373 | 912799700
[7 empty] | 8000037008 (01-12-2011) | 931175373
|  | Ultima doceava 2011 Compes 145-11 | 912799700 | Ultima doceava 2011 | 10512690895 |  | TOTAL | 10424671391 | 10512690895
4 | 3- 2300 REGALIAS(explotacion de recursos naturales no renovables) | 3744179600 | 9215958600 | 7000027514 (17-03-11) | 2246776654 |  | 8000032130 (23-06-20119 | 1248059864 | Agost-01-2011 | 70%
[7 empty] | 8000033477 (04-08-2011) | 622319938 | Agost-30-2011
[7 empty] | 8000033915 (24-08-2011) | 239212349 | Agost-29-2011
[7 empty] | 8000033916 (24-08-2011) | 137184503
|  |  |  | 7000031322 (26-08-2011) | 328583654 |  | 800036561 (25-11-2011) | 328583654 | Dic- 26-2011
|  |  |  | 7000031590 (08-09-2011) | 595241355 |  |  | 595241355
|  |  |  | 7000033774 (18-10-2001) | 449830161 |  |  | 449830161
|  |  |  | 700003446 (02-11-2011) |  |  |  | 123747776
|  |  |  | 7000038221 (24-04-2012) |  |  |  | 1000000000
[7 empty] | TOTAL | 3744179600
5 | 3-2400 OTRAS REGALIAS (petroleo) | 5471779000 |  | 7000027515 (17-03-11) | 2179165381 |  | 8000032106 (22-06-2011) | 1355559240 | Agost-30-2011
[7 empty] | 8000033385 (29-07-2011) | 823606141
|  |  |  | 7000031331 (26-08-2011) | 807588424 | Acta No. 002 (Nov-21-2011) | 800036566 (25-11-2011) | 807588424 | Dic- 26-2011
|  |  |  | 7000033775 (18-10-2011) | 512723126 |  |  | 512723126
|  |  |  | 7000034464 (02-12-2011) | 431419490 |  |  | 431419490 | 7675076021
|  |  |  | 7000035944 (22-12-2011) | 420600557 | Acta No. 004 Dic. 22- 2011 | 8000038641 (29-12-2011) | 420600557 | 1540882579
|  |  |  | 7000035946 (22-12-2011) | 1120282022 |  | 8000038635 (29-12-2011) | 1120282022
|  |  |  | 7000038221 (24-04-2012) |  |  |  | 49372293 | 9215958600
anexo3 | 55971506250 |  | 54045566915 |  | 49255550350 |  | TOTAL | 10265330893 | total regalias
[5 empty] | 48430770154 | Acta 01 (recursos 2011 ) |  | 55182958712 | 54133586419
[5 empty] | 3249133986 | Acta No. 02 (Nov-21-11) | Transferidos al Patrimonio Autónomo FIA, mediante Actas de traslado, dentro del Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua, para ser ejecutados por Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, como Gestor del PDA de Cundinamarca. (Acta No. 03 de 2011, $ 6.058.748,748 recursos 2010).
Anexo 3 indexado 2011 |  | 56652400890 |  |  | 51679904140 | Acta 01 y 02
Valor Girado |  | 53220786719 |  |  | 1540882579 | Acta No.04 (Dic-22-11)
SGP (última doceava 2011) |  | 912799700 | 54133586419 |  | 53220786719 | Actas 01, 02 y 04 de 2011
Adición regalias (Dec 062/2012) |  | 1049372293 | 55182958712 |  | 912799700 | Ultima doceava 2011
Faltante RO |  | 1469442178 |  |  | 54133586419 | Transferidos 2011

## Analisis (hidden)
ANALISIS ESTADO DE CUENTA A FEBRERO 29 DE 2012
RECURSOS PDA
Vigencia | RO | SGP | REGALIAS | TOTAL | GIRADO | PARA GIRO | VALOR ANEXO 3 | ADICION RECURSOS PROPIOS
2010 | 37709163307 | 9897362364 | 7305174329 | 54911700000 | 89% | 11% | 54911700001 | 0
2011 | 34404936924 | 10512690895 | 10882069322 | 55799697141 | 90% | 10% | 56652400890 | 852703749
Total | 72114100231 | 20410053259 | 18187243651 | 110711397141
GLORIA INES MARTINEZ RAMIREZ OLGA YADIRA SANABRIA NEIRA
Supervisoras

## MPIOS PDA (hidden)
MUNICIPIOS PDA |  |  |  | MPIOS NO VINCULADOS
1 | Agua de Dios | 56 | Nemocon | Carmen de Carupa
2 | Alban | 57 | Nilo | Chia
3 | Anapoima | 58 | Nimaima | Cogua
4 | Anolaima | 59 | Nocaima | Cota
5 | Apulo | 60 | Pacho | Funza
6 | Arbelaez | 61 | Paime | Suesca
7 | Beltran | 62 | Pandi
8 | Bituima | 63 | Paratebueno
9 | Bojaca | 64 | Pasca
10 | Cabrera | 65 | Puerto Salgar
11 | Cachipay | 66 | Puli
12 | Cajica | 67 | Quebradanegra
13 | Caparrapi | 68 | Quetame
14 | Caqueza | 69 | Quipile
15 | Chaguani | 70 | Ricuarte
16 | Chipaque | 71 | San Antonio
17 | Choachi | 72 | San Bernardo
18 | Choconta | 73 | San Cayetano
19 | Cucunuba | 74 | San Francisco
20 | El Colegio | 75 | San Juan
21 | El Peñon | 76 | Sasaima
22 | El Rosal | 77 | Sesquile
23 | Facatativa | 78 | Sibate
24 | Fomeque | 79 | Silvania
25 | Fosca | 80 | Simijaca
26 | Fuquene | 81 | Soacha
27 | Fusagasuaga | 82 | Sopo
28 | Gachala | 83 | Subachoque
29 | Gachancipa | 84 | Supata
30 | Gacheta | 85 | Susa
31 | Gama | 86 | Sutatausa
32 | Girardot | 87 | Tabio
33 | Granda | 88 | Tausa
34 | Guacheta | 89 | Tena
35 | Guaduas | 90 | Tenjo
36 | Guasca | 91 | Tibacuy
37 | Guataqui | 92 | Tibirita
38 | Guatavita | 93 | Tocaima
39 | Guayabal de Siquima | 94 | Tocancipa
40 | Guayabetal | 95 | Topaipi
41 | Gutierrez | 96 | Ubala
42 | Jerusalen | 97 | Ubaque
43 | Junin | 98 | Ubate
44 | La Calera | 99 | Une
45 | La Mesa | 100 | Utica
46 | La Palma | 101 | Venecia
47 | La Peña | 102 | Vergara
48 | La Vega | 103 | Viani
49 | Lenguazaque | 104 | Villagomez
50 | Macheta | 105 | Villapinzon
51 | Madrid | 106 | Villeta
52 | Manta | 107 | Viota
53 | Medina | 108 | Yacopi
54 | Mosquera | 109 | Zipacon
55 | Nariño | 110 | Zipaquira

## Hoja1 (hidden)
FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010 DE USO DE RECURSOS MAVDT - DPTO CUND. (MARZO 25 /11)
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 05 DPTO - EPC (ABRIL 27 - 2011)
EJECUTOR: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP | [7 empty] | Junio 30 de 2012
PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACION | VALOR | Acta SA/EPC | VALOR CDP/RPC | PLAZO | CONTRATISTA | OBJETO | OBSERVACIONES | AVANCE EJECUCION (%)
Construcción II etapa colector Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a La Mesa entre la estación de bombeo El Matadero hasta la urbanización Puentes del municipio de Mosquera | FNC | 3546713262 | Viabilidad MAVDT Abril-15-2011 | 454977706 | 5 meses | EPC-FNC-O-108-2011 CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA (JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ) | Construcción II etapa colector Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a La Mesa entre la estación de bombeo El Matadero hasta la urbanización Puentes del municipio de Mosquera. $ 3.273.935.227 | Falta permiso ocupación vía nacional, se adelantan trámites ante la CAR, y ante los dueños de la Hacienda Novilleros para obtener los permisos para poder adelantar la instalación de tuberia de 36", del colector. | 55%
|  |  | Decreto 0095 Mayo-05-2011 | 32150459 | Julio 18 de 2011
|  |  | Concepto Planeación 0186 May-09-2011 |  | Marzo - 18 de 2012
Obra cívil |  | 2479502420 | CDP 70000328943 Mayo-17-2011 | 3546713262 | Prorroga 3 meses
Suministro de tuberia |  | 827505514 | Acta SA/EPC Junio-03-2011
Seguimiento MAVDT 2% |  | 69543713 | RPC 8000035314 Oct-18-2011 | 3546713262 | Seis meses 29 de julio-2011 | CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA | Interventoria integral a la construcción II etapa colectores Serrezuela ……
Interventoría 5.14% |  | 170161931 | Factura 2500036847/2400036848 (23-12-11) | 454977706
Construcción de interceptores y colectores autopista sur - municipio de Soacha - Cundinamarca | FNC | 25795471272 | Viabilidad MAVDT Abril-15-2011 |  | 12 meses | CONVENIO ESP-9-07-30100-0335-2011 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | Aunar esfuerzos entre las partes intervinientes para la contratación y ejecución de las obras e interventorias de interceptores y colectores en la autopista sur en el municipio de Soacha con cargo a los recursos y fuentes de financiación que se definen en el presente convenio. | Obras ejecutadas: instalación teberia abovedada (2.90 x 1.92), tuberia tunel linner (excavación manual), tuberia enh concreto reforzado 30" y 3" | 17%
| PDA | 13249634648 | Decreto 0095 Mayo-05-2011 |  | Julio 18 - 2011
| EAAB | 32379628284 | Concepto Planeación 0186 Mayo-09-2011 |  | Febrero 29 - 2012
| TOTAL | 71424734204 | CDP 70000328944 Mayo-17-2011 | 26372684749 | Falta permiso Vía Nacional
Acta SA/EPC Junio-03-2011
Interventoria 7% |  | 4999731394.28 | RPC 8000035314 Oct-18-2011 | 29919398011 | 9 meses | CONTELAC
Construcción del alcantarillado pluvial sector La Bajada entre Avenida Cavelier y Escuela Pompilo Martínez municipio de Cajica | FNC | 1232238291.83 | Viabilidad MAVDT Julio-12-2011 |  | 6 MESES | CONSORCIO CAVELIER CAJICA (ELCO Ltda 40% - DAYCO Ingenieria Ltda 40%)ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ | Construcción alcantarillado pluvial sector La Bajada entre avenida Cavalier y Escuela Pompilio Martínez- municipio de Cajica. $ 1.224.717.969 | JUNIO -14-12Retraso por tramite de permiso intervencion via nacional- permiso TGI, cambio de diseño (cambiar tuberia 48" por box cuolver para interferecnia tuberia de gas HFde 20"), Codensa tuberia de conduccion de cables der enrgia de alta tensión ; adición de $ 350' de recursos PDA. | 21%
|  |  | Decreto 0171 Julio-27-2011 |  | Falta permiso Vía Departamental
Interventoria 7% |  | 94787560.91 | Concepto Planeación 0541 Agos-01-2011
Seguimiento MAVDT 2% |  | 27082160.26 | CDP 7000030941 Agos-09-2011 | 1354108013
Acta SA/EPC Agos-12-2011
TOTAL |  | 1354108013 | RPC 8000035296 Oct-14-2011 | 1354108013
Construcción de muro de contención conformado por bolsacreto en el Río Frío - Sector Puente Tíquiza - Municipio de Chía | FNC | 770154799 | Viabilidad MAVDT Agos-09-2011 |  | CUATRO MESES | LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS | Construcción del muro de contención conformado por bolsacreto en el río Frío, sector Puente Tiquiza - municipio de Chía. $ 698.586,824 | Junio 14-12: Obra física: 50% (curva 1 - sector 2 - falta curva 2 - sector 1), adiciónpor parte del municipio de $ 250' ó liquidar | 50%
|  |  | Decreto 0178 Agost-23-2011 |  | Febrero 20 de 2012
|  |  | Concepto Planeación 0597 Agos-26-2011 |  | Junio 19 DE 2012
|  |  | CDP 7000031531 Sept-02-2011 | 770154799 | Replanteo (alistamiento para inicio de obra)
|  |  | Acta SA/EPC Sept-05-2011 |  |  | supsensión - ajuste a los diseños por obras no previstas - falta de recursos 180'
Interventoria 7% |  | 53910835.93 | RPC 8000035295 Oct-14-2011 | 770154799 | Agosto 19 de 2012
Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sectores Loreto a PTAR I en el municipio de Madrid - Cundinamarca | FNC | 6170443556 | Viabilidad MAVDT Sept-07-2011 |  | 7 meses | Consorcio Loreto (MEUAN SA y SAFING Ltda | Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sectores Loreto a PTAR I en el municipio de Madrid - Cundinamarca $ 5.439.194.169,95 |  | 10%
|  |  | Decreto 0198 Sept-08-2011 |  | Enero 25 de 2012
|  |  | Concepto Planeación 0623 Sept-13-2011 |  | Agosto 24 de 2012
|  |  | CDP 7000032892 Sept-22-2011 | 6170443556 | Falta permiso Vía Nacional
Acta SA/EPC Sept-23-2011
Interventoria 7% |  | 431931048.92 | RPC 8000035297 Oct-14-2011
Construcción alcantarillado sanitario vereda Verganzo Fase I del municipio de Tocancipa - Cundinamarca | FNC | 9102733938 | Viabilidad MAVDT Sept-07-2011 |  | 9 meses | Consorcio Sanitario 008 (Orlando Fajardo y PAVIGAS Ltda.) | Construcción alcantarillado sanitario vereda Verganzo Fase I del municipio de Tocancipa - Cundinamarca $ 8.278.358,647 | Mpio,se encuentra en ajuste de los diseños a EPC para ser presentado a MVCT - reformulacion | 6%
Decreto 0198 Sept-08-2011
|  |  | Concepto Planeación Sept-13-2011 |  | Mpio,se encuentra en ajuste de los diseños a EPC para ser presentado a MVCT - reformulacion
|  |  | CDP 7000032893 Sept-22-2011 | 9102733938
Acta SA/EPC Sept-23-2011
Interventoria 7% |  | 637191375.66 | RPC 8000035297 Oct-14-2011
Optimización del sistema e implemenatción de redes de alcantarillado del casco urbano Fase I y Fase II del municipio de Villapinzon - Cundinamarca | FNC | 4281002961 | Viabilidad MAVDT Sept-07-2011 |  | 5 meses | Consorcio Redes de Villapinzon (INCOTOP SAS 80% y Cesar Augusto Lopez Peña 20%) | Optimización del sistema e implementación de redes de alcantarillado del casco urbano Fase I y Fase II del municipio de Villapinzon - Cundinamarca | Instalación de tuberia sanitaria, falta diseños de 5 estructura cabezales en concreto al río Bogotá - falta recuperación de pavimenot, instalación de sumideros y cosntrucción de pozos de inspección | 82%
|  |  | Decreto 0198 Sept-08-2011 |  | Enero 20 - 2012
|  |  | Concepto Planeación Sept-13-2011 |  | Junio 19 de 2012
|  |  | CDP 7000032894 Sept-22-2011 | 4281002961
Acta SA/EPC Sept-23-2011
Interventoria 7% |  | 299670207.27 | RPC 8000035297 Oct-14-2011 | 19554180455
Construcción de la Estación de bombeo -Novilleros y obras complementarias, municipio de Mosquera - Cundinamarca | FNC | 2552913217 | Viabilidad MVCT Dic-05/11 | En etapa contractual | Se presentaron observaciones a las especificaciones técnicas de las bombas y los tableros electricos, se solicito adicion en Comité Directivo. SE debe presentar nuevamente para reformulacion ante el MVCT.
Decreto 0295 (Dic-26-2011)
Concepto Planeación (Dic-28-2011)
CDP 7000036234 (Dic- 29-2011)
Acta SA/EPC (Dic-30-2011)
Interventoria |  |  | RPC 8000038806 (Dic-30-2012) | 2552913217
TOTAL |  | 54150754495 |  | 54150754495
Construcción de dos canales y filtros paralelos en la parte alta del municipio de Nocaima - Cundinamarca | FNC | 499125209 | En trámite - Ventanilla Única MVCT
Interventoria
Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para reubicación de viviendas afectadas de los sectores El Pesebre y La Bienvenida, municipio de Nocaima - Cundinamarca | FNC | 500000000 | En trámite - Ventanilla Única MVCT
Inteventoría
| TOTAL | 55149879704

## AGOS- FNC-12 (hidden)
FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010 DE USO DE RECURSOS MAVDT - DPTO CUND. (MARZO 25 /11)
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 05 DPTO - EPC (ABRIL 27 - 2011)
EJECUTOR: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP | [7 empty] | Julio 31 de 2012
PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACION | VALOR | Acta SA/EPC | VALOR CDP/RPC | PLAZO | CONTRATISTA | OBJETO | OBSERVACIONES | AVANCE EJECUCION (%) | PAGOS OBRA |  | PAGOS INTERVENTORIA
Construcción II etapa colector Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a La Mesa entre la estación de bombeo El Matadero hasta la urbanización Puentes del municipio de Mosquera | FNC | 3546713262 | Viabilidad MAVDT Abril-15-2011 | 454977706 | 5 meses | EPC-FNC-O-108-2011 CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA (JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ) | Construcción II etapa colector Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a La Mesa entre la estación de bombeo El Matadero hasta la urbanización Puentes del municipio de Mosquera. $ 3.273.935.227 | Falta permiso ocupación vía nacional, se adelantan trámites ante la CAR, y ante los dueños de la Hacienda Novilleros para obtener los permisos para adelantar la instalación de tuberia de 36", del colector. | 55% |  | 3273935227 |  | 170106001
|  |  | Decreto 0095 Mayo-05-2011 | 32150459 | Julio 18 de 2011 |  |  |  |  | 1 | 454977706 | 1 | 71523328
|  |  | Concepto Planeación 0186 May-09-2011 |  | Marzo - 18 de 2012 |  |  |  |  | 2 | 411053364
Obra cívil |  | 2479502420 | CDP 70000328943 Mayo-17-2011 | 3546713262 | Prorroga 3 meses
Suministro de tuberia |  | 827505514 | Acta SA/EPC Junio-03-2011
Seguimiento MAVDT 2% |  | 69543713 | RPC 8000035314 Oct-18-2011 | 3546713262 | Seis meses 29 de julio-2011 | CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA | Interventoria integral a la construcción II etapa colectores Serrezuela ……
Interventoría 5.14% |  | 170161931 | Factura 2500036847/2400036848 (23-12-11) | 454977706 | [6 empty] | 866031070
Construcción de interceptores y colectores autopista sur - municipio de Soacha - Cundinamarca | FNC | 25795471272 | Viabilidad MAVDT Abril-15-2011 |  | 12 meses | CONVENIO ESP-9-07-30100-0335-2011 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | Aunar esfuerzos entre las partes intervinientes para la contratación y ejecución de las obras e interventorias de interceptores y colectores en la autopista sur en el municipio de Soacha con cargo a los recursos y fuentes de financiación que se definen en el presente convenio. | Obras ejecutadas: instalación teberia abovedada (2.90 x 1.92), tuberia tunel linner (excavación manual), tuberia en concreto reforzado 30" y 36" | 17% |  | 52114907643 |  | 2842371084
[10 empty] | Ant PDA | 2305981427 |  | 45139157
[10 empty] | Ant EAAB | 3596384875 |  | 99076980
| PDA | 13249634648 | Decreto 0095 Mayo-05-2011 |  | Julio 18 - 2011 |  |  |  |  | CH 1 | 434005066
| EAAB | 32379628284 | Concepto Planeación 0186 Mayo-09-2011 |  | Febrero 29 - 2012 |  |  |  |  | CH 2 | 1283047422
| TOTAL | 71424734204 | CDP 70000328944 Mayo-17-2011 | 26372684749 | Falta permiso Vía Nacional
|  |  | Acta SA/EPC Junio-03-2011 | [7 empty] | 7619418790
Interventoria 7% |  | 4999731394.28 | RPC 8000035314 Oct-18-2011 | 29919398011 | 9 meses | CONTELAC |  |  |  |  | 15238837580 |  | 144216137
Construcción del alcantarillado pluvial sector La Bajada entre Avenida Cavelier y Escuela Pompilo Martínez municipio de Cajica | FNC | 1232238291.83 | Viabilidad MAVDT Julio-12-2011 |  | 6 MESES | CONSORCIO CAVELIER CAJICA (ELCO Ltda 40% - DAYCO Ingenieria Ltda 40%)ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ | Construcción alcantarillado pluvial sector La Bajada entre avenida Cavalier y Escuela Pompilio Martínez- municipio de Cajica. $ 1.224.717.969 | JUNIO -14-12 Retraso por tramite de permiso intervencion via nacional- permiso TGI, cambio de diseño (cambiar tuberia 48" por box cuolver para interferencia tuberia de gas HFde 20"), Codensa tuberia de conduccion de cables der energia de alta tensión ; adición de $ 350' de recursos PDA, obras no previstas. | 21% |  | 1224717696 |  | 86758000
|  |  | Decreto 0171 Julio-27-2011 |  | Falta permiso Vía Departamental |  |  |  |  | 1 | 199480287
Interventoria 7% |  | 94787560.91 | Concepto Planeación 0541 Agos-01-2011
Seguimiento MAVDT 2% |  | 27082160.26 | CDP 7000030941 Agos-09-2011 | 1354108013
TOTAL |  | 1354108013 | RPC 8000035296 Oct-14-2011 | 1354108013 | [6 empty] | 199480287
Construcción de muro de contención conformado por bolsacreto en el Río Frío - Sector Puente Tíquiza - Municipio de Chía | FNC | 770154799 | Viabilidad MAVDT Agos-09-2011 |  | CUATRO MESES | LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS | Construcción del muro de contención conformado por bolsacreto en el río Frío, sector Puente Tiquiza - municipio de Chía. $ 698.586,824 | Junio 14-12: Obra física: 50% (curva 1 - sector 2 - falta curva 2 - sector 1), adiciónpor parte del municipio de $ 250' ó liquidar | 50% |  | 698586824 |  | 49118000
|  |  | Decreto 0178 Agost-23-2011 |  | Febrero 20 de 2012
|  |  | Concepto Planeación 0597 Agos-26-2011 |  | Junio 19 DE 2012 | supsensión - ajuste a los diseños por obras no previstas - falta de recursos 180'
|  |  | CDP 7000031531 Sept-02-2011 | 770154799 | Replanteo (alistamiento para inicio de obra)
Acta SA/EPC Sept-05-2011
Interventoria 7% |  | 53910835.93 | RPC 8000035295 Oct-14-2011 | 770154799 | Agosto 19 de 2012
Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sectores Loreto a PTAR I en el municipio de Madrid - Cundinamarca | FNC | 6170443556 | Viabilidad MAVDT Sept-07-2011 |  | 7 meses | Consorcio Loreto (MEUAN SA y SAFING Ltda | Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sectores Loreto a PTAR I en el municipio de Madrid - Cundinamarca $ 5.439.194.169,95 | Rediseño del tramo desviado. Instalación tuberia de 42" en polietileno | 15% |  | 5439194169 |  | 395600400
|  |  | Decreto 0198 Sept-08-2011 |  | Enero 25 de 2012
|  |  | Concepto Planeación 0623 Sept-13-2011 |  | Agosto 24 de 2012
|  |  | CDP 7000032892 Sept-22-2011 | 6170443556 | Falta permiso Vía Nacional
Interventoria 7% |  | 431931048.92 | RPC 8000035297 Oct-14-2011
Construcción alcantarillado sanitario vereda Verganzo Fase I del municipio de Tocancipa - Cundinamarca | FNC | 9102733938 | Viabilidad MAVDT Sept-07-2011 |  | 9 meses | Consorcio Sanitario 008 (Orlando Fajardo y PAVIGAS Ltda.) | Construcción alcantarillado sanitario vereda Verganzo Fase I del municipio de Tocancipa - Cundinamarca $ 8.278.358,647 | Mpio,se encuentra en ajuste de los diseños a EPC para ser presentado a MVCT - reformulacion | 0% |  | 8278358647 |  | 585595839
|  |  | Decreto 0198 Sept-08-2011 |  | 2013-05-01
|  |  | Concepto Planeación Sept-13-2011 |  | Mpio,se encuentra en ajuste de los diseños a EPC para ser presentado a MVCT - reformulacion
|  |  | CDP 7000032893 Sept-22-2011 | 9102733938
Acta SA/EPC Sept-23-2011
Interventoria 7% |  | 637191375.66 | RPC 8000035297 Oct-14-2011
Optimización del sistema e implemenatción de redes de alcantarillado del casco urbano Fase I y Fase II del municipio de Villapinzon - Cundinamarca | FNC | 4281002961 | Viabilidad MAVDT Sept-07-2011 |  | 5 meses | Consorcio Redes de Villapinzon (INCOTOP SAS 80% y Cesar Augusto Lopez Peña 20%) | Optimización del sistema e implementación de redes de alcantarillado del casco urbano Fase I y Fase II del municipio de Villapinzon - Cundinamarca | Instalación de tuberia sanitaria, falta diseños de 5 estructuras cabezales en concreto al río Bogotá - falta recuperación de pavimento, instalación de sumideros y construcción de pozos de inspección | 82% |  | 3816441819 |  | 271343952
|  |  | Decreto 0198 Sept-08-2011 |  | Enero 20 - 2012 |  |  |  |  | 1 | 783108274 | 1 | 55706913
|  |  | Concepto Planeación Sept-13-2011 |  | Junio 19 de 2012
|  |  | CDP 7000032894 Sept-22-2011 | 4281002961
Acta SA/EPC Sept-23-2011
Interventoria 7% |  | 299670207.27 | RPC 8000035297 Oct-14-2011 | 19554180455 | [6 empty] | 783108274
Construcción de la Estación de bombeo -Novilleros y obras complementarias, municipio de Mosquera - Cundinamarca | FNC | 2552913217 | Viabilidad MVCT Dic-05/11 | En etapa contractual | Se presentaron observaciones a las especificaciones técnicas de las bombas y los tableros electricos, se solicito adicion en Comité Directivo. SE debe presentar nuevamente para reformulacion ante el MVCT. |  |  |  | 0% |  | 2338182199 |  | 163672754
Decreto 0295 (Dic-26-2011)
Concepto Planeación (Dic-28-2011)
CDP 7000036234 (Dic- 29-2011)
Acta SA/EPC (Dic-30-2011)
Interventoria |  |  | RPC 8000038806 (Dic-30-2012) | 2552913217
TOTAL |  | 54150754495 |  | 54150754495
Construcción de dos canales y filtros paralelos en la parte alta del municipio de Nocaima - Cundinamarca | FNC | 499125209 | En trámite - Ventanilla Única MVCT
Interventoria
Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para reubicación de viviendas afectadas de los sectores El Pesebre y La Bienvenida, municipio de Nocaima - Cundinamarca | FNC | 500000000 | En trámite - Ventanilla Única MVCT
Inteventoría
| TOTAL | 55149879704

## Hoja4 (hidden)
RECURSOS 2012 PDA - CUNDINAMARCA
IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA - PAP DE CUNDINAMARCA SPC - 295980/12
Programa: |  | Agua Potable y Saneamiento Básico para la Salud de los Cundinamarqueses |  |  |  |  | Objetivo 2: Cundinamarca ambientalmente sostenible |  |  |  | Objetivo 1
Subprogramas: |  | Infraestructura de agua potable y saneamiento básico |  |  | Calidad de agua |  | Abastecimiento y prevención |  | Fortalecimiento empresarial |  | Desarrollo integarl del ser humano
Estado PDA: |  | Implementación | Seguimiento y evaluación | [7 empty] | Victimas del conflicto armado con garantia de derechos
Fecha |  | Diciembre de 2012
PROYECTO | FUENTE | VALOR PRESUPUESTO | OBSERVACIONES |  | Número/CDP | Valor/CDP | ACTAS | RPC | VALOR/RPC | Fecha de Giro | Porcentaje de ejecución %
3 | 1-0100 RECURSOS PROPIOS | 37760913147 |  |  | 7000037427 (08-03-2012) | 37760913147 | Acta 01/2012 (abril 17/12) | 8000040675 (23-04-2012) | 12106258647 | mayo-02-12
[8 empty] | 8000043115 (11-07-2012) | 25654654500 | julio 16-12 (9.000) julio 18-12 (9.654.0) julio 30-12 (7.000)
[8 empty] | total RO | 37760913147
3 | 4-3300 SGP | 10424671391 | 912799700 | Ultima doceava 2011 (Conpes 145-11) | 7000037430 (08-03-2012) | 6500625617 |  | 8000040678 (23-04-2012) | 3474890464
|  |  | 5587825917 | 55% 11 doceavas 2012 (Conpes social 148/12) |  |  |  | 8000041151 (14-05-2012) | 1163126516
[8 empty] | 8000043116 (11-07-2012) | 1862608637 | SUI 2012
|  |  | 4590910258 | 45% 11 doceavas 2012 (Conpes 153 julio 30/12 ) | 7000042781 (28-09-2012) | 1862608643 | Acta 04 Nov-13-12 | 8000046391 (16-11-2012) | 1862608643 | 10178736175
|  | Total SGP | 11091535875 |  | 7000042875 (04-10-2012) | 931304320 |  | 8000046392 (16-11-2012) | 931304320 | 925339652.2727 |  | 931304320
[9 empty] | 1796997295 |  |  | 931304317
|  | SGP 2012 | 10178736175 | 925339652.2727 |  |  |  | total SGP | 11091535875 | 11104075827.2727 | 6500625617
3 | 3- 2300 REGALIAS (explotacion de recursos naturales no renovables) | 5103101000 |  | 988645885 | 7000037428 (08-03-2012) | 988645885 | Acta 01/2012 (abril-17/12) | 8000040676 (23-04-2012) | 988645885 | mayo-02-12
[5 empty] | 7000039638 (06-06-2012) | 727005586 | Acta 03/12 (julio-19/12) | 8000043210 (23-07-2012) | 727005586 | julio -30/12
[5 empty] | 7000042356 (13-09-2012) | 230659748 |  | 8000046456 (20-11-2012) | 230659748
| 3-2400 OTRAS REGALIAS (petroleo) | 4361965900 |  | 879560448 | 7000037429 (08-03-2012) | 879560448 | Acta 01/2012 (abril-17/12) | 8000040677 (23-04-2012) | 879560448 | mayo-02-12
[5 empty] | 7000039647 (06-06-2012) | 450000000 | Acta 03/12 (julio-19/12) | 8000043211 (23-07-2012) | 450000000 | julio -30/12
| 3-2500 REGALIAS |  |  |  | 700044705 (DIC-05-12) | 2423195487 |  |  | 2423195487
| Total Regalías | 9465066900 | 5699067154 | 4775000000 |  |  |  | total Regalias | 5699067154
ANEXO 3 | Presupuesto | 57650651438 |  |  |  | 46129745097 | Acta 01/2012 (abril 17/12) |  | 53638716476
Presupuesto |  | 57650651438 |  |  |  | 45216945397 | Acta 01/12
Girado (Actas 1-3-4) |  | 49418523694 |  |  |  | 1177005586 | Acta 03/12
[6 empty] | 46393950983 | Actas 01 - 03
SGP Adición (Decreto 359/12 - 666)) |  | 1796997295 | 4220192782 |  |  | 2793912963 | Acta 04/12 Nov -13/12 | 3024572711
Adición Regalias Decreto 367/12) |  | 2423195487 |  |  |  | 230659748
SGP (12/12) | [5 empty] | 49418523694 | Acta 01-03-04
Faltante Adicion RO |  | 4011934962 |  |  |  | 4220192782 | Acta 06/2012 | en trámite
[6 empty] | 53638716476 | Total transferido 2012
Nota: Actas 2 y 5 de 2012 - recursos 2011

## Plan de Accion 2015
º |  | AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO | [8 empty] | Código: PDE-F243
Versión: 3
Fecha: 17/04/2018
PERIODO: | [5 empty] | VIGENCIA:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA | INDICADOR | META <vigencia> | LOGRO META <periodo> <vigencia> | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO <vigencia> | EJECUCIÓN <periodo> <vigencia> | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO | PRINCIPALES DIFICULTADES | RESPONSABLE
<Especificar objetivo de acuerdo con el Plan Estratégico > | <Especificar Meta de acuerdo con el Plan Estratégico> | <Definir las llíneas de acción a trabajar de acuerdo con el Plan Estratégico> | <Definir el indicador con el cual se medirá el cumplimiento de la meta o de la línea de acción> | <Definir la meta anual propuesta> | <Especificar el logro alcanzado durante el periodo> | =(LOGRO META/META) x 100 | <Definir el presupuesto asignado a la meta> | <Espedificar la ejecución presupuestal alcanzada a la fecha> | =(EJECUCIÓN/PRESUPUESTO) x 100 | <Describa las principales actividades realizadas para el cumplimiento del logro> | <Describa las principales dificultadas presentadas durante el periodo> | <Definir la Dirección responsable del cumplimiento de la meta>
Firma: ____________________ |  |  |  | Firma: ________________________________ | [5 empty] | Firma: ___________________________________
Elaboro: __________________ |  |  |  | Revisó: _______________________________ | [5 empty] | Aprobó: __________________________________
Cargo: ___________________ |  |  |  | Cargo: ________________________________ | [5 empty] | Cargo: ___________________________________