## Gobierno Digital
Plan Gobierno Digital
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Gobierno digital
OBJETIVO DEL PLAN |  | Fortalecer la implementación de la política de gobierno digital en EPC, garantizando el acceso a la información, la transparencia en la gestión pública, y la mejora en la eficiencia de los servicios digitales ofrecidos a los ciudadanos.
JUSTIFICACIÓN |  | Este plan es esencial para mejorar la transparencia, eficiencia y acceso a la información en EPC a través de la política de gobierno digital. Involucra la consulta a grupos de interés, la actualización del PETI y del inventario de activos de información, y la capacitación sobre sistemas de información, asegurando así una gestión pública más eficiente y moderna.
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Innovación pública digital | 1 | Realizar ejercicios de consulta son los grupos de interes sobre la política de gobierno digital | Dirección de Planeación | Encuesta a grupo de interes y documento de analisis para identificar las necesidades para el acceso a la información, trámites y servicios de la entidad | 2024-08-01 | 2024-08-31
Arquitectura | 2 | Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Dirección de Planeación | Documento PETI actualizado | 2024-09-01 | 2024-11-30
Seguridad y privacidad de la información | 3 | Actualizar el inventario de activos de información | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Matriz de activos de información | 2024-12-01 | 2024-12-30
Cultura y apropiación | 4 | Realizar capacitaciones respecto a los sistemas de información y evaluar las mismas | Dirección de Planeación | Asistencia capacitaciones Evaluaciones capacitaciones Grabación de las capacitaciones | 2024-01-01 | 2024-12-30

## Gestion Documental
Plan Gestión Documental
DIMENSIÓN |  | Información y Comunicación
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Gestión Documental
OBJETIVO DEL PLAN |  | Desarrollar actividades tendientes a la planificación, manejo, organización y trazabilidad del total de la documentación producida y recibida por la EPC durante cada vigencia, desde su origen hasta su destino final, dando cumplimiento con los temas normativos y administrativos establecidos por la entidad.
JUSTIFICACIÓN |  | Identificar, organizar y registrar los documentos producidos y recibidos por cada una de las Direcciones de la empresa, hasta su disposición final de acuerdo a lo establecida en las Tablas de Retención Documental - TRD.
LIDER DE LA POLITICA |  | Gestión Humana y Administrativa
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Gestión Humana y Administrativa
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Administración de Archivos Plan Institucional de Archivos - PINAR Análisis de riesgos | 1 | Realizar análisis del contexto estratégico del procedimiento de gestión documental, en cumplimiento de la ley 594 del 2000 y demás Leyes que le apliquen. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental | Autodiagnóstico de la politica de gestión documental | 2024-02-01 | 2024-12-27
| 2 | Validar e identificar riesgos en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 aplicables al procedimiento de gestión documental. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental |  | 2024-02-01 | 2024-12-27
Preservación de la Información Plan Institucional de Archivos - PINAR Digitalización documental | 3 | Realizar el proceso de digitalización documental a la información producida por la Dirección de Gestión Contractual durante las vigencias 2020 – 2021 - 2022 y 2023, correspondiente a la subserie prestación de servicios. | Equipo de trabajo gestión documental. Dirección de Planeación "Mesa de ayuda" | Inventario Documental Subserie Prestación de Servicios de las Vigencias 2020 - 2021 - 2022 y 2023 | 2024-02-01 | 2024-12-27
| 4 | Verificar la preservación digital. | Gestión documental Dirección de Planeación "Mesa de ayuda" | Informe asignación de espacio de almacenamiento. | 2024-02-01 | 2024-12-27
Administración de Archivos Plan Institucional de Archivos - PINAR Transferencias Documentales Primarias | 5 | Realizar transferencias documentales primarias de: 1. El acervo documental de la vigencia 2021. Esta transferencia documental, se realiza desde el Archivo de Gestión - AG piso 11 al archivo central piso 7 | Equipo de trabajo gestión documental | Inventario Documental Vigencia 2021 | 2024-02-01 | 2024-12-27
| 6 | Realizar transferencia documental primaria de: 1. Subserie de Contratos - prestación de servicios de las vigencias 2020 – 2021 – 2022 y 2023. 2. Acervo documental de las Direcciones, que cumplieron su tiempo de retención en archivos de gestión. Esta transferencia documental se realiza desde el Archivo Central - AC de EPC a UT CUSTODIA, empresa encargada de la custodia | Equipo de trabajo gestión documental - EPC Empresa apoyo en custodia UT CUSTODIA. | FUID - de la Subserie Prestación de Servicios de las Vigencias 2020 al 2023. FUID - acervo documental producido por la diferentes Direcciones de EPC. | 2024-02-01 | 2024-12-27
Fortalecimiento y Articulación Plan Institucional de Archivos - PINAR Implementar los procesos técnicos, al acervo documental, en los archivos de gestión | 7 | Implementar los procesos técnicos de archivo, entre otros, retiro de material metálico, alineación, foliación descripción documental, al acervo en los Archivos de Gestión – AG. | Funcionarios y contratistas Responsable gestión documental | Expedientes tecnicamente conservados | 2024-02-01 | 2024-12-27
Fortalecimiento y Articulación Plan de Conservación Documental- PCD PROGRAMA Capacitación y sensibilización | 8 | Realizar jornadas de capacitación al personal que administra los archivos en aspectos de conservación, manipulación y sistemas de almacenamiento | Equipo de trabajo gestión documental Ut Custodia | Cronograma de Capacitaciones Planillas de asistencia Evaluación de la Capacitación | 2024-02-01 | 2024-12-27
Administración de Archivos Plan de Conservación Documental - PCD PROGRAMA Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | 9 | Realizar la inspección y generar el informe correspondiente | Equipo de trabajo gestión documental Ut Custodia | Informe de inspeccipon y mantenimiento | 2024-02-01 | 2024-12-27
Administración de Archivos Plan de Conservación Documental - PCD PROGRAMA Saneamiento ambiental: desinfección desratización y desinsectación | 10 | Realizar limpieza: 2 veces al año como mínimo con seguimiento. Desinfección desratización, desinfección: semestral. | Equipo de trabajo gestión documental Servicios generales Ut custodia | Informe y soporte fotografico | 2024-02-01 | 2024-12-27
Administración de Archivos Plan de Conservación Documental - PCD PROGRAMA Monitoreo y Control de Condiciones ambiental | 11 | Realizar las mediciones y registrar las condiciones ambientales, humedad relativa, temperatura | Equipo de trabajo gestión documental Ut Custodia | Planillas de monitoreo Formato GD-F443 | 2024-02-01 | 2024-12-27
Administración de Archivos Plan de Conservación Documental - PCD PROGRAMA Almacenamiento y Re-almacenamiento | 12 | Cambio de unidades de conservación por deterioro | Equipo de trabajo gestión documental Ut Custodia | Soporte fotografico | 2024-02-01 | 2024-12-27
Preservación de la Información Plan de Preservación Digital - PPD Normalizar el Formato en los Documentos Electrónicos Actuales | 13 | Identificar el formato de los documentos electrónicos con que actualmente cuenta Empresas Públicas de Cundinamarca. | Gestión documental Dirección de Planeación "Mesa de ayuda" | Informe con el soporte de documentos electronicos actualizado | 2024-02-01 | 2024-12-27
Preservación de la Información Plan de Preservación Digital - PPD Utilizar Metadatos de Preservación | 14 | Realizar los ajustes en los aplicativos para capturar y/o inferir metadatos | Gestión documental Dirección de Planeación "Mesa de ayuda" | Informe con los ajustes aplicados | 2024-02-01 | 2024-12-27
Preservación de la Información Plan de Preservación Digital - PPD Implementar los Procedimientos de Preservación Documental | 15 | Definir cantidades y capacidades de almacenamiento requerido | Gestión documental Dirección de Planeación "Mesa de ayuda" | Informe con la cantidad de expedientes a digitalizar | 2024-02-01 | 2024-12-27
| 16 | Definir el inventario documental a preservar | Gestión documental | Inventario Documental Vigencias 2017 al 2020 | 2024-02-01 | 2024-12-27
Administración de Archivos | 17 | Elaboración o actualización del Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos de Archivo | Gestión documental | Modelo de Requisitos de Documentos Electronicos de Archivo - MOREQ | 2024-09-01 | 2024-12-27
c

## Control Interno
Plan Control Interno
DIMENSIÓN |  | Control Interno
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Control Interno
OBJETIVO DEL PLAN |  | Promover el mejoramiento continuo de EPC, estableciendo acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.
JUSTIFICACIÓN |  | Asegurar un ambiente de control y de gestión del riesgo en EPC
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección de control interno
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Todas las dependencias
Eje | Ítem | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Ambiente de control | 1 | Analizar la información, evaluar la política de integridad e informar en comité de coordinación de control interno lo revisado. Solicitar a la dirección de Gestion Humana informes relacionados con: *Encuesta de clima laboral *Encuestas de Percepción *Informes Internos (comité de convivencia, control interno disciplinario) *a la dirección de servicio al cliente la relación de las PQRSD | Control Interno Gestion Humana | Informe de evaluación de la política de integridad Acta de comité de coordinación de control interno | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 2 | Realizar informe dirigido a la dirección de gestión humana con la respectivas recomendaciones de la evaluación del la política de integridad para que sean tenidas en cuenta y establezca acciones de mejora continua. | Control Interno Gestion Humana | Informe de evaluación de la política de integridad Plan de trabajo de la política de integridad o plan de mejoramiento | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 3 | Socializar en el marco del comité de coordinación de control interno: * La tipificación de los conflictos de interés * Protocolo o procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de interés - formulado por gestión humana | Control Interno Gestion Humana | Acta de Comité de Coordinación de Control Interno | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 4 | Socializar al comité de coordinación de control interno los resultados de la auditoria al proceso de gestión humana, en la cual se deben revisar: *El cumplimiento sobre la información que debe ser reportada en el Aplicativo por la Integridad Pública en aplicación del Decreto 830 de 2021, sobre Personas Expuestas Políticamente – PEP *Cumplimiento sobre la información que debe ser reportada en el Aplicativo por la Integridad Pública en aplicación de la Ley 2013 de 2019) * Verificar que se gestionen las recusaciones y posibles conflictos de interés informados por los servidores o contratistas de la entidad *El plan estratégico de TH *Cumplimiento de normas -Decreto 2011 de 2017 - Decreto 2365 de 2019 - Ley 581 de 2000 y demás temas relacionados con el plan | Control Interno | Acta Comité de Coordinación de Control Interno Informe de Auditoria de Gestion Humana | 2024-07-01 | 2024-12-31
Evaluación de riesgos | 5 | Realizar la actualización de la política de operación del riesgo teniendo en cuenta los nuevos lineamientos estratégicos de la empresa. | Planeacion Control Interno | Política de operación del riesgo | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 6 | Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles | Gestion Humana | 1 Matriz de peligros consolidada | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 7 | Socializar para aprobación la política de operación de riesgos en el marco del comité de coordinación de control interno, | Control Interno Planeación | Acta de Comité de Coordinación de Control Interno | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 8 | Realizar la revisión de la materialización de riesgos, teniendo en cuenta información de mesa de ayuda (TI), PQRSD, procesos jurídicos, entre otros, en el marco de las auditorias de gestión. | Control Interno | Informes de auditoria | 2024-07-01 | 2024-12-31
Actividades de control | 9 | Realizar la conciliación de los módulos del sistema financiero | Contabilidad y financiera | Sistema de Información financiera | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 10 | Realizar la publicación de la información presupuestal y contable en la pagina de transparencia * EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APROBADA Y EJECUTADA DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES *PRESUPUESTO GENERAL ASIGNADO PARA CADA AÑO FISCAL *ESTADOS FINANCIEROS | Contabilidad y financiera | Información publicada en la pagina web (https://epc.com.co/transparencia/) | 2024-07-01 | 2024-12-31
Información y comunicación | 11 | Implementar y mantener los sistemas de información empresariales * SOLIN * MERCURIO * SIG * Sistema de información de proyectos (meta) | Planeación | Sistema de información en funcionamiento | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 12 | Realizar el autodiagnóstico del MSPI | Planeación | Autodiagnóstico MSPI | 2024-07-01 | 2024-12-31
Actividades de monitoreo | 13 | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento (entes de control y auditorías internas) | Control Interno | Planes de mejoramiento | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 14 | Realizar la actualización del procedimiento de auditorias internas | Control Interno | Procedimiento actualizado y publicado | 2024-05-01 | 2024-12-31
| 15 | Realizar la actualización del procedimiento de planes de mejoramiento por procesos | Control Interno | Procedimiento actualizado y publicado | 2024-05-01 | 2024-12-31
| 16 | Realizar la actualización del procedimiento de planes de mejoramiento entes de control | Control Interno | Procedimiento actualizado y publicado | 2024-05-01 | 2024-12-31
| 17 | Definir criterios para establecer la efectividad de las acciones en los planes de mejoramiento | Control Interno | Evaluación de efectividad | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 18 | Establecer medios de comunicación interno para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno | Control Interno | Información socializada | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 19 | Reportar a la dirección de planeación para que realice el trámite pertinente referente a la actualización del mapa de riesgos en el caso de que desde la dirección de control interno se evidencia la materialización de un riesgo no identificado. | Control Interno | Reporte actualización de riesgos | 2024-07-01 | 2024-12-31

## Conocimiento y la innovación
Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación
DIMENSIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación
POLÍTICA DE GESTIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación
OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar estrategias para la apropiaciòn de las fases de generación y producción, uso y apropiación, analítica institucional, y, cultura de compartir y difundir, con el fin de generar una cultura organizacional basada en el conocimiento y la innovación.
JUSTIFICACIÓN | Evitar la fuga del conocimiento Aumentar la certidumbre en la toma de desiciones Generar poryectos de innovaciónn que generen valor pùblico y aumenten la satisfacción de los grupos de interés.
LIDER DE LA POLITICA | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA | Equipo de catalizadores - Todas las dependencias
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Diagnóstico | 1 | Realizar diagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la innovación conforme al estado de avance de las fases de la política de gestión del conocimiento y la innovación implementadas en EPC. | Planeación | Diagnóstico | 2024-05-20 | 2024-05-31
Cultura organizacional hacía la innovación | 2 | Establecer estrategia gestión del conocimiento y la innovación (GCI) como elemento clave desde el direccionamiento estratégico. | Planeación | Documento estrategia gestión del conocimiento y la innovación | 2024-05-31 | 2024-08-30
| 3 | Formalizar líder de la política GCI y equipo responsable con roles y responsabilidades. | Planeación | Acta CIGD aprobación líderes de políticas | 2024-06-24 | 2024-06-28
| 4 | Establecer incentivos para el equipo de catalizadores articulando lo definido en el plan de incentivos de conformidad al decreto 612 de 2018. | Planeación Gestión Humana y Administrativa | Propuesta incentivos equipo catalizadores | 2024-07-01 | 2024-07-30
| 5 | Crear equipo de catalizadores como equipo responsable de la política estableciendo sus responsabilidades. | Planeación | Correos designación colaboradores | 2024-07-01 | 2024-07-30
| 6 | Crear espacios físicos adecuados para incentivar la creatividad. | Planeación Gestión Humana y Administrativa | Espacios físicos creativos | 2024-08-01 | 2024-12-31
Identificación del conocimiento más relevante para la entidad | 7 | Generar instrumento para identificar el conocimiento tácito e inventariar el mismo. | Planeación Gestión Humana y Administrativa | Inventario conocimiento tácito | 2024-07-01 | 2024-10-31
| 8 | Generar instrumento para identificar el conocimiento explícito e inventariar el mismo. | Planeación Gestión Humana y Administrativa | Inventario conocimiento explícito | 2024-07-01 | 2024-10-31
| 9 | Adicionar en la política de gestión del riesgo criterios de la gestión de EPC con riesgos de fuga de conocimiento. | Planeación | Política de gestión del riesgo actualizada | 2024-07-01 | 2024-08-30
| 10 | Identificar riesgo relacionado con la fuga de conocimiento e integrar al mapa de riesgos. | Planeación Gestión Humana y Administrativa | Riesgo gestión del conocimiento | 2024-08-01 | 2024-08-30
Cultura de compartir y difundir | 11 | Generar instrumento para definir las acciones de transformación de conocimiento. | Planeación | Acciones transformación de conocimiento | 2024-09-01 | 2024-12-30
| 12 | Realizar e implementar formato de buenas prácticas que conduzca a replicar actividades clave en la operación de los procesos y evitar la fuga de conocimiento. | Planeación | Buenas prácticas documentadas | 2024-11-01 | 2024-11-30
| 13 | Realizar e implementar formato de lecciones aprendidas que conduzca a aplicar mejoras en el desarrollo de la operación de los procesos. | Planeación | Lecciones aprendidas documentadas | 2024-11-01 | 2024-11-30
Analítica institucional | 14 | Identificar las necesidades de analítica de datos. | Planeación | Inventario necesidades analítica de datos | 2024-08-01 | 2024-08-30
| 15 | Proponer e identificar herramientas para el análisis de datos y generar tableros de control. | Planeación | Documento propuesto tableros de control | 2024-08-01 | 2024-12-30
Investigación | 16 | Identificar las necesidades de investigación teniendo en cuenta el componente I+D+i. | Planeación | Listado necesidades de investigación | 2024-09-01 | 2024-09-30
| 17 | Participar en actividades sectoriales de innovación o eventos / conferencias en innovación nacionales e internacionales | Planeación | Listas de asistencia eventos / documentación conclusiones | 2024-06-01 | 2024-12-30
| 18 | Construir alianzas estratégicas (Academia, Entidades de Innovación) e integrar el componente del ecosistema de conocimiento e innovación al documento de estrategia. | Planeación | Documentos alianzas suscritas | 2024-06-01 | 2024-12-30
Ideación, experimentación e innovación | 19 | Realizar capacitación metodología de innovación en Systematic Inventive Thinking conforme a los criterios establecidos por la organización SIT en Israel. | Planeación | Memorias capacitación | 2024-11-01 | 2024-11-30
| 20 | Realizar ejercicios de ideación y elaboración de prototipos. | Planeación | Evidencias ejercicios ideación Prototipo elaborado | 2024-10-01 | 2024-12-30

## Defensa Jurídica
Plan Defensa Jurídica
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Defensa Jurídica
OBJETIVO DEL PLAN |  | Ejercer una adecuada defensa judicial frente a los procesos judiciales
JUSTIFICACIÓN |  | Estar actualizados en la normtividad vigente
LIDER DE LA POLITICA |  | Director Juridico
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Todas las dependecias
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Formacion | 1 | Certificar a los colaboradores de la Dirección Jurídica en el Diplomado de la ANDJE y la ESAP en defensa jurídica. | Direccion Jurídica | Formacion | 2024-08-01 | 2024-12-31

## Evaluacion y Desempeño
Plan seguimiento y evaluación del desempeño institucional
DIMENSIÓN |  | Evaluación de resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
OBJETIVO DEL PLAN |  | Evalular la gestión de EPC con el fin de definir recomendaciones para la mejora en todos los procesos y así maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.
JUSTIFICACIÓN |  | El monitoreo y seguimiento a las metas propuestas por la entidad es necesaria para el logro de sus objetivos y metas.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Seguimiento riesgos | 1 | Realizar la actualización de riesgos de: * Gestión * Corrupción * Seguridad de la información bajo los lineamientos de la Guía V6 del DAFP | Dirección de Planeación | Matriz de riesgos consolidadas | 2024-08-01 | 2024-12-31
| 2 | Realizar el monitoreo y seguimiento a los controles de los riesgos, y generar informes con recomendaciones a los lideres de procesos y mejoras para la gestión del riesgo. | Dirección de Planeación | Informes y seguimientos | 2024-08-01 | 2024-12-31
Seguimiento indicadores | 3 | Realizar la actualización de indicadores | Dirección de Planeación | Matriz de indicadores | 2024-08-01 | 2024-10-31
| 4 | Realizar el monitoreo y seguimiento a los indicadores de los procesos. | Dirección de Planeación | Informes y seguimientos | 2024-08-01 | 2024-10-11

## Fortalecimiento organizacional
Plan fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
OBJETIVO DEL PLAN |  | Alinear la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público
JUSTIFICACIÓN |  | Optiizar los procesos con el fin de contribuir a la mejora continua de EPC.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Evaluación modelo de procesos | 1 | Realizar la auditoría de certificación de la ISO 9001:2015 con el ente certificador ICONTEC | Dirección de Planeación | Certificado ICONTEC | 2024-08-01 | 2024-12-20
Fortalecimiento modelo de procesos | 2 | Realizar jornadas de sensibilización de la metodología de actualización de información documentada del Sistema Integrado de Gestión. | Dirección de Planeación | Correos Listas de asistencia | 2024-08-01 | 2024-10-31
| 3 | Elaborar formatos con instrucciones para la documentación de procesos y procedimientos | Dirección de Planeación | Formatos documentados | 2024-08-01 | 2024-10-31
| 4 | Actualizar el formato ficha de indicador incluyendo instrucciones para la definición de los mismos. | Dirección de Planeación | Formato ficha de indicador | 2024-08-01 | 2024-10-31

## Integridad
Plan Integridad
DIMENSIÓN |  | Talento Humano
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Integridad
OBJETIVO DEL PLAN |  | Institucionalizar la cultura de integridad como un proceso que permita garantizar el desempeño institucional responsable y el comportamiento probo de los servidores en función del interés general.
JUSTIFICACIÓN |  | Garantizar el desempeño institucional responsable.
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección gestión humana y administrativa
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección gestión humana y administrativa
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Cambio cultural | 1 | Realizar encuesta a los colaboradores con aportes para la actualización del código de integridad. | Dirección gestión humana y administrativa | Informe resultados de encuesta | 2024-07-01 | 2024-08-30
| 2 | Actualizar el código de integridad teniendo en cuenta elementos de la caja de herramientas del DAFP. | Dirección gestión humana y administrativa | Código de integridad actualizado | 2024-08-01 | 2024-10-31
| 3 | Socializar el código de integridad teniendo en cuenta elementos de la caja de herramientas del DAFP. | Dirección gestión humana y administrativa | Evidencias de socialización | 2024-10-01 | 2024-12-15
Coherencia integridad y gestión del riesgo | 4 | Evaluar la aplicación del código de integridad mediante indicadores que midan su aplicación. | Dirección gestión humana y administrativa | Informe con resultados de los indicadores | 2024-10-01 | 2024-12-15
Gestión adecuada de acciones preventivas | 5 | Documentar buena práctica respecto a lo desarrollado en integridad | Dirección gestión humana y administrativa | Buena práctica documentada | 2024-10-01 | 2024-12-15
| 6 | Elaborar procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interés | Dirección gestión humana y administrativa | Procedimiento aprobado en el SIG | 2024-10-01 | 2024-12-15

## Planeación
Plan planeación institucional
DIMENSIÓN |  | Direccionamiento estratégico y planeación
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Planeación institucional
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de EPC con miras a satisfacer las necesidades de nuestros grupos de valor
JUSTIFICACIÓN |  | Conforme a los lineamientos del plan departamental de desarrollo y la definición de metas propias es necesario articular el ejercicio en la planeación de la entidad para lograr los resultados propuestos.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Planeación Estratégica | 1 | Elaborar el plan estratégico 2024 - 2027 de Empresas Públicas de Cundinamarca. | Dirección de Planeación | Documento plan estratégico | 2024-08-01 | 2024-10-31
| 2 | Aprobar el plan estratégico 2024 - 2027 ante la Junta Directiva. | Dirección de Planeación | Acta de aprobación | 2024-11-01 | 2024-12-30
Seguimiento planeación | 3 | Realizar reporte de metas del plan departamental de desarrollo | Dirección de Planeación | Reporte aplicativo Gobernación | 2024-08-01 | 2024-12-31
| 4 | Realizar seguimiento al plan estratégico | Dirección de Planeación | Informes seguimiento | 2024-10-01 | 2024-12-31

## Seguridad Digital
Plan Seguridad Digital
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Seguridad digital
OBJETIVO DEL PLAN |  | Fortalecer la infraestructura de seguridad digital de EPC y garantizar la protección de los datos y la continuidad de los servicios digitales
JUSTIFICACIÓN |  | La creciente dependencia de sistemas digitales hace necesario proteger los activos de información contra amenazas cibernéticas. Además de cumplir con las normativas de seguridad digital y proteger la información sensible de los usuarios internos y externos.
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Despliegue de controles | 1 | Realizar un proceso precontractual para asegurar la continuidad del servicio mediante el mantenimiento de la UPS y el firewall de la entidad. | Dirección de Planeación | Documentos de estudio previo y estudio del sector | 2024-08-01 | 2024-08-31
| 2 | Llevar a cabo un proceso precontractual para asegurar la continuidad del servicio mediante la adquisición de un respaldo en la nube para la información. | Dirección de Planeación | Documentos de estudio previo y estudio del sector | 2024-09-01 | 2024-10-30
| 3 | Implementar una herramienta y procedimiento para la gestión de incidentes | Dirección de Planeación | Instalación de herramienta de incidentes y | 2024-10-01 | 2024-10-31
| 4 | Actualizar la licencia antivirus para el servidor | Dirección de Planeación | Instalación y manual de instalación en el servidor | 2024-10-01 | 2024-09-30
Implementación lineamientos de polìtica | 5 | Elaborar el Plan de Recuperación de Desastres DRP | Dirección de Planeación | Documento Plan de Recuperación de Desastres DRP | 2024-11-01 | 2024-11-30
| 6 | Actualización del inventario de activos de información Listado de Activos de la información EPC Dic 2024.xlsx | Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Matriz de activos de información | 2024-12-01 | 2024-12-30

## Servicio al Ciudadano
Plan servicio al ciudadano
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Servicio al Ciudadano
OBJETIVO DEL PLAN |  | Generar canales de comunicación y participación eficaces para propiciar condiciones de confianza y transparencia con la ciudadanía.
JUSTIFICACIÓN |  | Mejorar el relacionamiento con el ciudadano y los grupos de interes a través de la implementación de la Política a través estrategias cercanas, oportunas y efectivas, teniendo en cuenta que en la encuesta de satisfacción aplicada a inicios del año 2024 encontramos una satisfacción del cliente del 51%
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Servicio al Cliente
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Servicio al Cliente
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía | 1 | Realizar el diagnóstico de servicio al ciudadano. | Dirección de Servicio al Cliente | Análisis del diagnostico | 2024-08-02 | 2024-09-30
Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía | 2 | Actualizar los contenidos en manuales, procedimientos y protocolos del proceso de servicio al cliente. | Dirección de Servicio al Cliente | Documentos actualizados (5) | 2024-08-02 | 2024-11-30
| 3 | Incluir jornadas de formación en lenguaje claro en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dirección de Servicio al Cliente | Listado de asistencia (1) | 2024-08-02 | 2024-11-30
| 4 | Elaborar la política de atención al usuario y relacionamiento | Dirección de Servicio al Cliente | Política de atención al usuario y relacionamiento | 2024-08-02 | 2024-11-30
Accesibilidad para personas con discapacidad | 5 | Desarrollar acciones para facilitar el acceso de personas en condiciones de discapacidad a la oferta institucional, la información pública, control social y la participación. | Dirección de Servicio al Cliente | Informe de las acciones proyectadas | 2024-08-02 | 2024-11-30
Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | 6 | Elaborar una estrategia de comunicación para el seguimiento de la ciudadania ante una PQRS´D, así como para la falla del sistema de radicación. | Dirección de Servicio al Cliente | Documento de la estrategia e informe de aplicación de la misma | 2024-08-02 | 2024-11-30
Medición satisfacción | 7 | Aplicar la encuesta de satisfacción | Dirección de Servicio al Cliente | Encuesta de satisfacción | 2024-08-02 | 2024-11-30

## Participacion Ciudadana
Plan de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Participacuón ciudadana
OBJETIVO DEL PLAN |  | Garantizar la participación de nuestros grupos de valor y partes interesadas para fortalecer y retroalimentar de manera oportuna y apropiada la gestión institucional.
JUSTIFICACIÓN |  | Mejorar los espacios establecidos y crear nuevos que permitan tener una relación directa con los grupos de valor para que sean tenidos encuenta en la formulación de programas, proyectos y en la gestión de la entidad.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Servicio al Cliente
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Servicio al Cliente
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Formulación | 1 | Actualizar la guía de intervención social para incluir la evaluación de cada espacio o actividad que se realice | Dirección de Servicio al Cliente | Documento guía de intervención social | 2024-08-02 | 2024-09-30
Rendición de cuentas | 2 | Actualizar la estrategia permanente de Rendición de Cuentas | Dirección de Servicio al Cliente | Documento de la estratégia | 2024-08-02 | 2024-09-30
| 3 | Generar informe de seguimiento a la estrategia permanente de Rendición de Cuentas | Dirección de Servicio al Cliente | Análisis del informe | 2024-09-30 | 2024-12-31
Comunicación | 4 | Actualizar el Plan de Comunicaciones de la entidad | Dirección de Servicio al Cliente | Documento del plan | 2024-08-02 | 2024-09-30

## Contratación pública
Plan Compras y Contratación Pública
DIMENSIÓN |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Compras y Contratación Pública
OBJETIVO DEL PLAN |  | Implementar un Plan de Acción basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Oficina de Gestión Contractual con el fin de fortalecer la transparencia, eficiencia y legalidad en los procesos de contratación, garantizando el cumplimiento de los principios de buen gobierno y la mejora continua en la gestión contractual.
JUSTIFICACIÓN |  | Fortalecer los procesos de contratación, promover la transparencia, eficiencia y legalidad en la gestión contractual, así como garantizar el cumplimiento de los principios de buen gobierno.
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección Contractual
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección Contractual
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Precontractual | 1 | Establecer procedimientos estandarizados y claros para la elaboración de pliegos de condiciones, términos de referencia y demás documentos precontractuales, asegurando la coherencia y calidad de la información. | Dirección Contractual | Manual de Procedimientos Precontractuales. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 2 | Implementar un sistema de publicación de información sobre los procesos de contratación en un portal web institucional, garantizando el acceso público a los documentos relevantes y promoviendo la transparencia. | Dirección Contractual | Portal de Transparencia Contractual. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 3 | Brindar capacitación al personal de la Oficina de Gestión Contractual en la elaboración de documentos precontractuales, resaltando la importancia de la claridad, precisión y legalidad en dichos documentos. | Dirección Contractual | Programa de Capacitación en Elaboración de Documentos Precontractuales. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 4 | Establecer un proceso de revisión y validación interna de los documentos precontractuales por parte de un comité técnico, garantizando su coherencia con la normativa vigente y los lineamientos institucionales. | Dirección Contractual | Informe de Validación de Documentos Precontractuales. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 5 | Realizar una evaluación de riesgos en los procesos precontractuales, identificando posibles riesgos de corrupción, conflictos de interés o incumplimientos legales, y estableciendo medidas preventivas para mitigar dichos riesgos. | Dirección Contractual | Matriz de Riesgos Precontractuales. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 6 | Implementar un sistema de seguimiento y control interno de los procesos precontractuales, estableciendo indicadores de gestión para evaluar la eficiencia y eficacia en la elaboración de documentos y la gestión de riesgos. | Dirección Contractual | Tablero de Control de Procesos Precontractuales. | 2024-07-20 | 2024-12-31
Ejecución | 1 | Implementar un sistema de seguimiento continuo de la ejecución de los contratos, incluyendo revisiones periódicas de avances y cumplimiento de obligaciones. | Dirección Contractual | Informes de Seguimiento de Ejecución Contractual. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 2 | Establecer mecanismos de control de calidad para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos contractuales. | Dirección Contractual | Protocolo de Control de Calidad en la Ejecución de Contratos. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 3 | Realizar evaluaciones periódicas del desempeño de proveedores y contratistas, considerando indicadores de calidad, cumplimiento y satisfacción. | Dirección Contractual | Informes de Evaluación de Proveedores y Contratistas. | 2024-07-20 | 2024-12-31
Poscontractual | 1 | Realizar una evaluación integral de los resultados obtenidos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales una vez finalizado el contrato. | Dirección Contractual | Informe de Evaluación de Resultados y Cumplimiento Contractual. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 2 | Establecer un procedimiento para la liquidación de contratos, verificando el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales y acuerdos establecidos. | Dirección Contractual | Acta de Liquidación de Contrato. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 3 | Implementar un sistema de gestión de garantías y retenciones, asegurando su correcta devolución una vez cumplidas las condiciones contractuales. | Dirección Contractual | Registro de Gestión de Garantías y Retenciones. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 4 | Realizar el cierre administrativo y contable del contrato, asegurando la correcta liquidación de pagos y registros contables. | Dirección Contractual | Informe de Cierre Administrativo y Contable. | 2024-07-20 | 2024-12-31
| 5 | Realizar encuestas de satisfacción a los clientes internos y externos para evaluar su percepción sobre la calidad del servicio prestado. | Dirección Contractual | Informe de Evaluación de Satisfacción del Cliente. | 2024-07-20 | 2024-12-31

## Talento Humano
Plan Talento Humano
DIMENSIÓN |  | Talento Humano
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Talento Humano
OBJETIVO DEL PLAN |  | Contar con talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con la misión y apuestas estratégicas institucionales.
JUSTIFICACIÓN |  | Lograr el desarrollo personal y laboral de los colaboradores.
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección gestión humana y administrativa
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección gestión humana y administrativa
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Planeación estratégica y desarrollo del talento humano | 1 | Contratar personas con discapacidad en cumplimiento del Decreto 2011 de 2017. | Dirección gestión humana y administrativa | Contrato persona en condición de discapacidad. | 2024-08-01 | 2024-12-31
| 2 | Elaborar plan de provisión de vacantes para colaboradores de Libre Nombramiento y Remoción. | Dirección gestión humana y administrativa | Plan provisión de vacantes | 2024-08-01 | 2024-12-31
| 3 | Actualizar el programa de inducción e implementarlo. | Dirección gestión humana y administrativa | Programa de inducción Evidencias de inducción | 2024-08-01 | 2024-12-31
| 4 | Crear el banco de hojas de vida | Dirección gestión humana y administrativa | Banco de hojas de vida | 2024-08-01 | 2024-12-31
| 5 | Elaborar nuevo procedimiento de evaluación de competencias | Dirección gestión humana y administrativa | Procedimiento aprobado en el SIG | 2024-08-01 | 2024-12-31
| 6 | Implementar al 100% el plan institucional de capacitación teniendo en cuenta los ejes del DAFP | Dirección gestión humana y administrativa | Evidencias e informe de la ejecución del plan | 2024-03-01 | 2024-12-31
| 7 | Implementar al 100% el plan de bienestar e incentivos | Dirección gestión humana y administrativa | Evidencias e informe de la ejecución del plan | 2024-03-01 | 2024-12-31
| 8 | Implementar estrategia de salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017 | Dirección gestión humana y administrativa | Evidencias de las salas en funcionamiento | 2024-08-01 | 2024-12-31
| 9 | Implementar al 100% el plan de seguridad y salud en el trabajo | Dirección gestión humana y administrativa | Evidencias e informe de la ejecución del plan | 2024-03-01 | 2024-12-31
Desvinculación asistida | 10 | Implementar al 100% el plan de desvinculación asistida | Dirección gestión humana y administrativa | Evidencias e informe de la ejecución del plan | 2024-03-01 | 2024-12-31

## Transparencia
Plan Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
OBJETIVO DEL PLAN |  | Articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos Garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos
JUSTIFICACIÓN |  | La generación de confianza en los grupos de valor se aumenta en la medida que se dispone de información que permita revisar la gestión de EPC.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1 | Realizar el reporte del indice de transparencia y acceso a la información ITA solicitado por la Procuraduría General de la Nación | Dirección de Planeación | Reporte ITA | 2024-07-01 | 2024-08-30
| 2 | Actualizar la información solicitada por la Ley 1712 de 2014 en la página web de EPC | Dirección de Planeación | Sección transparencia actualizada | 2024-07-01 | 2024-11-30
Gestión de Riesgos de Corrupción | 3 | Realizar modificaciones al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Dirección de Planeación | PAAC modificado | 2024-07-01 | 2024-08-30
| 4 | Realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Dirección de Planeación | Informes de seguimiento | 2024-08-01 | 2024-12-31