## Contratación pública
Plan Compras y Contratación Pública
DIMENSIÓN |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Compras y Contratación Pública
OBJETIVO DEL PLAN |  | Implementar un Plan de Acción basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Oficina de Gestión Contractual con el fin de fortalecer la transparencia, eficiencia y legalidad en los procesos de contratación, garantizando el cumplimiento de los principios de buen gobierno y la mejora continua en la gestión contractual.
JUSTIFICACIÓN |  | Fortalecer los procesos de contratación, promover la transparencia, eficiencia y legalidad en la gestión contractual, así como garantizar el cumplimiento de los principios de buen gobierno.
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección Contractual
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección Contractual
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Precontractual | 1 | Establecer procedimientos estandarizados y claros para la elaboración de pliegos de condiciones, términos de referencia y demás documentos precontractuales, asegurando la coherencia y calidad de la información. | Dirección Contractual | Manual de Procedimientos Precontractuales. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 2 | Implementar un sistema de publicación de información sobre los procesos de contratación en un portal web institucional, garantizando el acceso público a los documentos relevantes y promoviendo la transparencia. | Dirección Contractual | Portal de Transparencia Contractual. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 3 | Brindar capacitación al personal de la Oficina de Gestión Contractual en la elaboración de documentos precontractuales, resaltando la importancia de la claridad, precisión y legalidad en dichos documentos. | Dirección Contractual | Programa de Capacitación en Elaboración de Documentos Precontractuales. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 4 | Establecer un proceso de revisión y validación interna de los documentos precontractuales por parte de un comité técnico, garantizando su coherencia con la normativa vigente y los lineamientos institucionales. | Dirección Contractual | Informe de Validación de Documentos Precontractuales. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 5 | Realizar una evaluación de riesgos en los procesos precontractuales, identificando posibles riesgos de corrupción, conflictos de interés o incumplimientos legales, y estableciendo medidas preventivas para mitigar dichos riesgos. | Dirección Contractual | Matriz de Riesgos Precontractuales. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 6 | Implementar un sistema de seguimiento y control interno de los procesos precontractuales, estableciendo indicadores de gestión para evaluar la eficiencia y eficacia en la elaboración de documentos y la gestión de riesgos. | Dirección Contractual | Tablero de Control de Procesos Precontractuales. | 2025-01-10 | 2025-12-31
Ejecución | 7 | Implementar un sistema de seguimiento continuo de la ejecución de los contratos, incluyendo revisiones periódicas de avances y cumplimiento de obligaciones. | Dirección Contractual | Informes de Seguimiento de Ejecución Contractual. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 8 | Establecer mecanismos de control de calidad para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos contractuales. | Dirección Contractual | Protocolo de Control de Calidad en la Ejecución de Contratos. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 9 | Realizar evaluaciones periódicas del desempeño de proveedores y contratistas, considerando indicadores de calidad, cumplimiento y satisfacción. | Dirección Contractual | Informes de Evaluación de Proveedores y Contratistas. | 2025-01-10 | 2025-12-31
Poscontractual | 10 | Realizar una evaluación integral de los resultados obtenidos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales una vez finalizado el contrato. | Dirección Contractual | Informe de Evaluación de Resultados y Cumplimiento Contractual. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 11 | Establecer un procedimiento para la liquidación de contratos, verificando el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales y acuerdos establecidos. | Dirección Contractual | Acta de Liquidación de Contrato. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 12 | Implementar un sistema de gestión de garantías y retenciones, asegurando su correcta devolución una vez cumplidas las condiciones contractuales. | Dirección Contractual | Registro de Gestión de Garantías y Retenciones. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 13 | Realizar el cierre administrativo y contable del contrato, asegurando la correcta liquidación de pagos y registros contables. | Dirección Contractual | Informe de Cierre Administrativo y Contable. | 2025-01-10 | 2025-12-31
| 14 | Realizar encuestas de satisfacción a los clientes internos y externos para evaluar su percepción sobre la calidad del servicio prestado. | Dirección Contractual | Informe de Evaluación de Satisfacción del Cliente. | 2025-01-10 | 2025-12-31

## Control Interno
Plan Control Interno
DIMENSIÓN |  | Control Interno
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Control Interno
OBJETIVO DEL PLAN |  | Promover el mejoramiento continuo de EPC, estableciendo acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.
JUSTIFICACIÓN |  | Asegurar un ambiente de control y de gestión del riesgo en EPC
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección de control interno
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Todas las dependencias
Eje | Ítem | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Ambiente de control | 1 | Analizar la información, evaluar la política de integridad e informar en comité de coordinación de control interno lo revisado. los resultado de la Encuesta de clima laboral y Encuestas de Percepción | Control Interno Gestion Humana | Informe de evaluación de la política de integridad Acta de comité de coordinación de control interno | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 2 | Realizar informe dirigido a la dirección de gestión humana con la respectivas recomendaciones de la evaluación del la política de integridad para que sean tenidas en cuenta y establezca acciones de mejora continua. | Control Interno Gestion Humana | Informe de evaluación de la política de integridad Plan de trabajo de la política de integridad o plan de mejoramiento | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3 | Socializar en el marco del comité de coordinación de control interno: * La tipificación de los conflictos de interés * Protocolo o procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de interés - formulado por gestión humana | Control Interno Gestion Humana | Acta de Comité de Coordinación de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-12-31
Evaluación de riesgos | 4 | Realizar la revisión de la materialización de riesgos, teniendo en cuenta información de mesa de ayuda (TI), PQRSD, procesos jurídicos, entre otros, en el marco de las auditorias de gestión. | Control Interno | Informes de auditoria | 2025-02-01 | 2025-12-31
Actividades de control | 5 | Realizar la conciliación de los módulos del sistema financiero | Contabilidad y financiera | Sistema de Información financiera | 2025-02-01 | 2025-12-31
Información y comunicación | 6 | Implementar y mantener los sistemas de información empresariales * SOLIN * MERCURIO * SIG * Sistema de información de proyectos (meta) | Planeación | Sistema de información en funcionamiento | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 7 | Realizar el autodiagnóstico del MSPI | Planeación | Autodiagnóstico MSPI | 2025-02-01 | 2025-12-31
Actividades de monitoreo | 8 | Realizar la actualización del procedimiento de auditorias internas | Control Interno | Procedimiento actualizado y publicado | 2025-02-01 | 2025-12-31

## Defensa Jurídica
Plan Defensa Jurídica
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Prevencion del Daño Antijuridico
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer medidas de control y mitigación
JUSTIFICACIÓN |  | Minimizar las consecuencias de los daños, fomentar la formacion y concienciación
LIDER DE LA POLITICA |  | Director Juridico
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Direccion Juridica
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Prevención del Daño Antijuridico | 1 | Capacitar y fortalecer a todo el personal de la entidad en la prevención de la politica del daño antijuridico | Direccion Juridica | 2 capacitaciones al año | 2025-02-03 | 2025-12-30

## Conocimiento e innovación
Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación
DIMENSIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación
POLÍTICA DE GESTIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación
OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar estrategias para la apropiaciòn de las fases de generación y producción, uso y apropiación, analítica institucional, y, cultura de compartir y difundir, con el fin de generar una cultura organizacional basada en el conocimiento y la innovación.
JUSTIFICACIÓN | Evitar la fuga del conocimiento Aumentar la certidumbre en la toma de desiciones Generar poryectos de innovaciónn que generen valor pùblico y aumenten la satisfacción de los grupos de interés.
LIDER DE LA POLITICA | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA | Equipo de catalizadores - Todas las dependencias
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Cultura organizacional hacía la innovación | 1 | Formalizar el documento con la estrategia gestión del conocimiento y la innovación (GCI) en el sistema integrado de gestión. | Planeación | Documento estrategia gestión del conocimiento y la innovación | 2025-01-20 | 2025-03-30
| 2 | Establecer incentivos para el equipo de catalizadores articulando lo definido en el plan de incentivos de conformidad al decreto 612 de 2018. | Planeación Gestión Humana y Administrativa | Implementación incentivos equipo catalizadores | 2025-01-20 | 2025-12-30
| 3 | Ratificar equipo de catalizadores como equipo responsable de la política estableciendo sus responsabilidades. | Planeación | Correos designación colaboradores | 2025-02-01 | 2025-03-30
| 4 | Crear espacios físicos adecuados para incentivar la creatividad. | Planeación Gestión Humana y Administrativa | Espacios físicos creativos | 2025-03-01 | 2025-12-30
Identificación del conocimiento más relevante para la entidad | 5 | Actualizar el inventario de conocimiento tácito. | Planeación | Inventario conocimiento tácito | 2025-04-01 | 2025-11-30
| 6 | Actualizar el inventario de conocimiento explícito. | Planeación | Inventario conocimiento explícito | 2025-04-01 | 2025-11-30
| 7 | Formalizar y monitorear el riesgo relacionado con la fuga de conocimiento e integrar al mapa de riesgos. | Planeación Gestión Humana y Administrativa | Riesgo gestión del conocimiento | 2025-05-01 | 2025-12-30
Cultura de compartir y difundir | 8 | Definir las acciones de transformación de conocimiento. | Planeación | Acciones transformación de conocimiento | 2025-02-01 | 2025-04-30
| 9 | Realizar e implementar formato de buenas prácticas que conduzca a replicar actividades clave en la operación de los procesos y evitar la fuga de conocimiento. | Planeación | Buenas prácticas documentadas | 2025-10-01 | 2025-11-30
| 10 | Realizar e implementar formato de lecciones aprendidas que conduzca a aplicar mejoras en el desarrollo de la operación de los procesos. | Planeación | Lecciones aprendidas documentadas | 2025-10-01 | 2025-11-30
Analítica institucional | 11 | Proponer e identificar herramientas para el análisis de datos y generar tableros de control. | Planeación | Documento propuesto tableros de control | 2025-06-01 | 2025-12-30
Investigación | 12 | Participar en actividades sectoriales de innovación o eventos / conferencias en innovación nacionales e internacionales | Planeación | Listas de asistencia eventos / documentación conclusiones | 2025-04-01 | 2025-12-30
Ideación, experimentaciòn e innovación | 13 | Realizar capacitación metodología de innovación en Systematic Inventive Thinking conforme a los criterios establecidos por la organización SIT en Israel. | Planeación | Memorias capacitación | 2025-11-01 | 2025-11-30
| 14 | Realizar ejercicios de ideación y elaboración de prototipos. | Planeación | Evidencias ejercicios ideación Prototipo elaborado | 2025-10-01 | 2025-12-30

## Gobierno Digital
Plan Gobierno Digital
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Gobierno digital
OBJETIVO DEL PLAN |  | Fortalecer la implementación de la política de gobierno digital en EPC, garantizando el acceso a la información, la transparencia en la gestión pública, y la mejora en la eficiencia de los servicios digitales ofrecidos a los ciudadanos.
JUSTIFICACIÓN |  | Este plan es esencial para mejorar la transparencia, eficiencia y acceso a la información en EPC a través de la política de gobierno digital. Involucra la consulta a grupos de interés, la actualización del PETI y del inventario de activos de información, y la capacitación sobre sistemas de información, asegurando así una gestión pública más eficiente y moderna.
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Gobierno digital | 1 | Realizar ejercicios de consulta son los grupos de interes sobre la política de gobierno digital | Equipo TI | Encuesta de gobierno en línea con resultados | 2025-02-01 | 2025-05-28
| 2 | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Equipo TI | Informes de implementación del Plan | 2025-02-01 | 31/12/2025
| 3 | Actualizar el inventario de activos de información | Equipo TI | Documento con listado de activos de la información | 2025-06-01 | 2025-06-30
| 4 | Implementar un módulo de participación ciudadana en la página web de EPC SA ESP | Equipo TI | Módulo web funcional para recepción de aportes ciudadanos | 2025-07-07 | 2025-12-31
| 5 | Revisar y actualizar el MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) | Equipo TI | MSPI actualizado con anexos de ciberseguridad | 2025-07-07 | 2025-12-31

## Seguridad Digital
Plan Seguridad Digital
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Seguridad digital
OBJETIVO DEL PLAN |  | Fortalecer la infraestructura de seguridad digital de EPC y garantizar la protección de los datos y la continuidad de los servicios digitales
JUSTIFICACIÓN |  | La creciente dependencia de sistemas digitales hace necesario proteger los activos de información contra amenazas cibernéticas. Además de cumplir con las normativas de seguridad digital y proteger la información sensible de los usuarios internos y externos.
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Seguridad de la información | 1 | Llevar a cabo un proceso precontractual para asegurar la continuidad del servicio mediante la adquisición de un respaldo en la nube para la información. | Equipo TI | Documentos contractuales de la adquisición en la Nube | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 2 | Realizar seguimiento de la herramienta y procedimiento para la gestión de incidentes | Equipo TI | Listado de incidentes de la herramienta | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3 | Elaborar el Plan de Recuperación de Desastres DRP | Equipo TI | Documento plan de recuperación de desastres | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 4 | Renovar las licencia del seguridad (Firewall y Antivirus) | Equipo TI | Documentos digitales de licencias activas | 2025-10-01 | 2025-10-31
| 5 | Monitorear e implementar políticas de seguridad en la página web | Equipo TI | Reportes de seguridad mensuales sobre accesos y riesgos | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 6 | Desarrollar capacidades digitales estratégicas en nuestro talento humano orientado al fortalecimiento del Gobierno Digital dentro de EPC | Equipo TI | Reportes de estratégias al fortalecimiento del Gobierno Digital dentro de EPC | 2025-07-01 | 2025-12-31
| 7 | Realizar diagnóstico de la infraestructura tecnológica actual para migrar a IPv6 | Equipo TI | Informe técnico del diagnóstico y plan de capacitación | 2025-07-07 | 2025-12-31

## Planeación
Plan planeación institucional
DIMENSIÓN |  | Direccionamiento estratégico y planeación
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Planeación institucional
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de EPC con miras a satisfacer las necesidades de nuestros grupos de valor
JUSTIFICACIÓN |  | Conforme a los lineamientos del plan departamental de desarrollo y la definición de metas propias es necesario articular el ejercicio en la planeación de la entidad para lograr los resultados propuestos.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Planeación Estratégica | 1 | Socializar el plan estratégico 2024 - 2027 de Empresas Públicas de Cundinamarca. | Dirección de Planeación | Listas asistencia socialización plan estratégico | 2025-02-01 | 2025-09-30
| 2 | Publicar el plan estratégico y lineamientos estratégicos en la página web de EPC | Dirección de Planeación | Publicación página web | 2025-02-01 | 2025-02-28
Seguimiento planeación | 3 | Realizar reporte de metas del plan departamental de desarrollo | Dirección de Planeación | Reporte aplicativo Gobernación | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 4 | Realizar seguimiento al plan estratégico | Dirección de Planeación | Informes seguimiento | 2025-02-01 | 2025-12-31

## Servicio al Ciudadano
Plan servicio al ciudadano
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Servicio al Ciudadano
OBJETIVO DEL PLAN |  | Generar canales de comunicación y participación eficaces para propiciar condiciones de confianza y transparencia con la ciudadanía.
JUSTIFICACIÓN |  | Mejorar el relacionamiento con el ciudadano y los grupos de interes a través de la implementación de la Política a con estrategias cercanas, oportunas y efectivas, teniendo en cuenta que en la encuesta de satisfacción aplicada a inicios del año 2024 encontramos una satisfacción del cliente del 51%
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Servicio al Cliente
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Servicio al Cliente
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía | 1 | Formulación del protocolo de atención al usuario | Dirección de Servicio al Cliente | Documento públicado en la SICG | 2025-02-02 | 2025-05-30
Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía | 2 | Incluir jornadas de formación en lenguaje claro, y/o en servicio al ciudadano, y/p prevención de hechos de corrpución y enfoque diferencial en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones | Dirección de Servicio al Cliente | Listado de asistencias | 2025-03-03 | 2025-12-31
| 3 | Actualizar los contenidos en guias, procedimientos y protocolos del proceso de servicio al cliente. Procedimiento de PQRSD Guia de atención de las partes interesadas Protocolo de atención Formato de encuesta Guia de aplicación de encuestas Caracterización de los grupos de valor | Dirección de Servicio al Cliente | (3) documentos actualizados SICG | 2025-02-02 | 2025-06-01
Relacionamiento con la ciudadanía | 4 | Formular la política de atención al usuario y relacionamiento | Dirección de Servicio al Cliente | Documento públicado en la SICG | 2025-02-02 | 2025-11-30
Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | 5 | Monitoreo y evaluación de los canales de atención al usuario | Dirección de Servicio al Cliente | Informes semestrales (2) | 2025-02-02 | 2025-12-31
| 6 | Informes trimestrales de PQRSD que permita evidenciar la competencia y la responsabilidad en las mismas | Dirección de Servicio al Cliente | 4 informes publicados | 05/042025 | 2025-12-31
| 7 | Formular y socializar la encuesta de satisfacción | Dirección de Servicio al Cliente | Encuesta publicada en el SIGC | 05/042025 | 2025-12-31
| 8 | Monitorear y evaluar la encuesta de satisfacción | Dirección de Servicio al Cliente | 4 informes realizados | 05/042025 | 2025-12-31
| 9 | Diseñar, publicar y mantener actualizado el portafolio de servicios | Dirección de Servicio al Cliente | 1 portafolio actualizado | 05/042025 | 2025-12-31
| 10 | Diseñar y ejecutar la estrategia de acciones itinerantes de atención al público (giras, ferias) | Dirección de Servicio al Cliente | Documento de la estrategia | 05/042025 | 2025-12-31

## Participacion Ciudadana
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Participacuón ciudadana
OBJETIVO DEL PLAN |  | Garantizar la participación de nuestros grupos de valor y partes interesadas para fortalecer y retroalimentar de manera oportuna y apropiada la gestión institucional.
JUSTIFICACIÓN |  | Mejorar los espacios establecidos y crear nuevos que permitan tener una relación directa con los grupos de valor para que sean tenidos encuenta en la formulación de programas, proyectos y en la gestión de la entidad.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Servicio al Cliente
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Servicio al Cliente
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Formulación | 1 | Crear encuesta que permita evaluar la participación comunitaria con la implementación del PASO | Servicio al cliente | Informe final PASO por proyecto | 2025-03-02 | 2025-12-31
| 2 | Crear e implementar estrategias que permitan la vinculación de niños y niñas para el fortalecimiento de las capacidades medioambientales | Servicio al cliente | Estrategias definidas | 2025-05-09 | 2025-06-30
| 3 | Formular estrategia anual de Participación Ciudadana con plan de acción e informe de la estrategia. | Servicio al cliente | Documento publicado en el SIGC | 2025-05-09 | 2025-11-30
Rendición de Cuentas | 4 | Actualizar la estrategia permanente de Rendición de Cuentas | Servicio al cliente | Documento actualizado SIGC | 2025-03-02 | 2025-05-02
| 5 | Crear estrategia que permita fortalecer las capacidades de control social y la entrega de información de interes a los grupos de valor | Servicio al cliente | Informe de implementación de la estrategia | 2025-03-02 | 2025-12-31
| 6 | Realizar un encuentro de veedores identificados en la implementación del PASO | Servicio al cliente | Listado de asistencia | 2025-06-05 | 2025-11-05
Monitoreo | 7 | Seguimiento a la implementación de la estrategia permanente de rendición de cuentas | Servicio al cliente | Informe | 2025-11-30 | 2025-12-31
| 8 | Recopilar información de Partipación Ciudadana activa desde las direcciones | Servicio al cliente | Consolidación de la matriz | 2025-04-01 | 2025-12-31
| 9 | Crear e implementar estrategias que permitan la vinculación de niños y niñas para el fortalecimiento de las capacidades medioambientales | Servicio al cliente | Informe de implementación de la estrategia | 2025-04-01 | 2025-12-31
Caracterización e identificación de los grupos de valor

## Talento Humano
Plan Talento Humano
DIMENSIÓN |  | Talento Humano
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Talento Humano
OBJETIVO DEL PLAN |  | Fortalecer y potenciar el Talento Humano de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, a través de la implementación de planes y políticas, promoviendo un ambiente laboral favorable que fomente el sentido de pertenencia y el desarrollo integral, fomentando la calidad en la prestación del servicio, en concordancia con la estrategia institucional.
JUSTIFICACIÓN |  | Desarrollar estrategias destinadas a fortalecer los conocimientos, habilidades y aptitudes del talento humano de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y su rendimiento laboral conservando un entorno de trabajo saludable, seguro, dinámico y flexible que permita a los servidores públicos expandir sus habilidades y experiencia en beneficio de nuestra entidad.
LIDER DE LA POLITICA |  | Dirección de Gestión Humana y Administrativa
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Gestión Humana y Administrativa
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Calidad de la planeación estratégica del talento humano | 1 | Fortalecer y ejecutar la estrategia de inducción y reinducción para los servidores públicos de EPC. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Registro de inducción y reinduccion y evaluación. | 2025-01-02 | 2025-12-31
| 2 | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Informe de ejecución y evaluación Plan Institucional de Capacitación | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3 | Implementar al 100% el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Informe de ejecución y evaluación Plan Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 4 | Contratar personas con discapacidad en cumplimiento del Decreto 2011 de 2017. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Vinculación persona con discapacidad | 2025-02-01 | 2025-12-31
Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano | 5 | Administrar la planta de personal en Solin con diferentes variables de información que permitan identificar las necesidades de gestión humana en tiempo real | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Registro Solin | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6 | Realizar proceso de selección por competencias definidas en el Decreto No. 815 del 8 de mayo de 2018 | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Informe por competencias | 2025-02-01 | 2025-12-31
Desarrollo del talento humano en la entidad | 7 | Ejecutar el Plan de Bienestar Social e Incentivos | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Informe de ejecución y evaluación Plan de Bienestar Social e Incentivos | 2025-02-01 | 2025-12-31
Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano | 8 | Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Actividad de apoyo a prepensionados | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 9 | Actualizar el formato de paz y salvo como estrategia para la gestión del conocimiento | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Paz y salvo actualizado | 2025-02-01 | 2025-06-30

## Integridad
Plan Integridad
DIMENSIÓN |  | Talento Humano
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Integridad
OBJETIVO DEL PLAN |  | Institucionalizar la cultura de integridad como un proceso que permita garantizar el desempeño institucional responsable y el comportamiento probo de los servidores en función del interés general.
JUSTIFICACIÓN |  | Garantizar el desempeño institucional responsable.
LIDER DE LA POLITICA |  | Direccion Gestión Humana y Administrativa
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Direccion Gestión Humana y Administrativa
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público | 1 | Actualizar el código de integridad con los valores institucionales aprobados del Comité de Gestion y Desempeño Institucional sesión del 26 de diciembre de 2024 | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Documento interno de adopción y cartilla de registro Código de Integridad | 2025-02-01 | 2025-12-31
Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés. | 2 | Autodiagnóstico de conflicto de intereses | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Autodiagnóstico diligenciado | 2025-02-01 | 2025-12-31
Coherencia entre los elementos que materializan la Integridad en el servicio público y la gestión del riesgo y control. | 3 | Socializar el código de integridad teniendo en cuenta elementos de la caja de herramientas del DAFP. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Actividades de sensibilización Código de Integridad | 2025-02-01 | 2025-12-31

## Gestion Documental
Plan Gestión Documental
DIMENSIÓN |  | Información y Comunicación
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Gestión Documental
OBJETIVO DEL PLAN |  | Desarrollar actividades tendientes a la planificación, manejo, organización y trazabilidad del total de la documentación producida y recibida por la EPC durante cada vigencia, desde su origen hasta su destino final, dando cumplimiento con los temas normativos y administrativos establecidos por la entidad.
JUSTIFICACIÓN |  | Identificar, organizar y registrar los documentos producidos y recibidos por cada una de las Direcciones de la empresa, hasta su disposición final de acuerdo a lo establecida en las Tablas de Retención Documental - TRD.
LIDER DE LA POLITICA |  | Gestión Humana y Administrativa
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Gestión Humana y Administrativa
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
ESTRATEGICO | 1 | Análisis del contexto estratégico del procedimiento de gestión documental, en cumplimiento de la ley 594 del 2000 y demás Leyes que le apliquen. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental | Autodiagnóstico Política de Gestión Documental | 2025-01-13 | 2025-01-31
| 2 | Validación e identificación de riesgos en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 aplicables al procedimiento de gestión documental. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental |  |  | 2025-01-31
ESTRATEGICO | 3 | Actualizar y/o formular el instrumento archivístico Plan Institucional de Archivos – PINAR. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental | Instrumento archivistico Plan Institucional de Archivos - PINAR "Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo 001 de 2024" | 2025-03-03 | 2025-06-13
| 4 | Presentar el instrumento archivístico PINAR, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de EPC para su respectiva aprobación. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental |  |  | 2025-06-13
| 5 | Publicar el PINAR, en la página web de EPC. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental Dirección de Planeación |  |  | 2025-06-13
| 6 | Realizar la socialización, capacitación e implementación del PINAR. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental |  |  | 2025-06-13
ESTRATEGICO | 7 | Actualizar y/o formular el instrumento archivístico Programa de Gestión Documental – PGD. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental | Instrumento archivistico Programa de Gestión Documental - PGD "Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo 001 de 2024" | 2025-06-16 | 2025-09-12
| 8 | Presentar el instrumento archivístico PGD, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de EPC para su respectiva aprobación. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental |  |  | 2025-09-12
| 9 | Publicar el PGD, en la página web de EPC. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental Dirección de Planeación |  |  | 2025-09-12
| 10 | Realizar la socialización, capacitación e implementación del PGD. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental |  |  | 2025-09-12
DOCUMENTAL | 11 | Actualizar y/o formular el instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación – SIC. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental | Instrumento archivistico Sistema Integrado de Conservación - SIC "Decreto 1080 de 2015 – Acuerdo 006 de 2014 y Acuerdo 001 de 2024" | 2025-08-18 | 2025-11-14
| 12 | Presentar el instrumento archivístico SIC, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de EPC para su respectiva aprobación. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental |  |  | 2025-11-14
| 13 | Publicar el SIC, en la página web de EPC. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental Dirección de Planeación |  |  | 2025-11-14
| 14 | Realizar la socialización, capacitación e implementación del SIC. | Dirección de Gestión Humana y Administrativa Técnico de Gestión Documental |  |  | 2025-11-14
DOCUMENTAL | 15 | Realizar la transferencia documental primaria del acervo documental de las vigencias 2021 y 2022, del Archivo de Gestión piso once (11) al Archivo Central piso siete (7). | Grupo de Gestión Documental EPC | Acta de transferencia e inventarios documentales | 2025-02-03 | 2025-04-01
| 16 | Realizar la transferencia documental primaria del acervo documental de la subserie prestación de servicios de las vigencias 2020 al 2023, del Archivo Central de EPC a UT CUSTODIA, empresa encargada de la custodia. | Grupo de Gestión Documental EPC Empresa apoyo en custodia UT CUSTODIA. |  |  | 2025-04-01
| 17 | Realizar la transferencia documental primaria del acervo documental de las Direcciones, que cumplieron su tiempo de retención en Archivos de Gestión - AG. | Grupo de Gestión Documental EPC Empresa apoyo en custodia UT CUSTODIA. |  |  | 2025-04-01
DOCUMENTAL | 18 | Realizar el proceso de digitalización del acervo documental generado por la Dirección de Gestión Contractual de las vigencias 2018 y 2019. | Grupo de Gestión Documental EPC Dirección de Planeación | Informe | 2025-02-03 | 2025-12-01
| 19 | Realizar el proceso de digitalización del acervo documental, correspondiente a la subserie Prestación de Servicios vigencia 2024. | Grupo de Gestión Documental EPC Dirección de Planeación | Informe |  | 2025-12-01
| 20 | Verificar la preservación digital. | Grupo de Gestión Documental EPC Dirección de Planeación | Informe |  | 2025-12-01
c

## Evaluacion y Desempeño
Plan Evaluación Desempeño Institucional
DIMENSIÓN |  | Evaluación de resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
OBJETIVO DEL PLAN |  | Evalular la gestión de EPC con el fin de definir recomendaciones para la mejora en todos los procesos y así maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.
JUSTIFICACIÓN |  | El monitoreo y seguimiento a las metas propuestas por la entidad es necesaria para el logro de sus objetivos y metas.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Política y objetivos | 1 | Monitoreo y seguimiento al grado de avance de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa | Dirección de planeación | Informe resultados de medición | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 2 | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los criterios señalados en las políticas de MIPG | Dirección de planeación | Informes de monitoreo y seguimiento a las políticas MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31
Riesgos | 3 | Monitoreo y seguimiento a la eficacia de las acciones definidas para el control de los riesgos identificados en la Empresa | Dirección de Control Interno y Planeación | Informes de monitoreo y seguimiento Matrices de riesgos | 2025-01-01 | 2025-12-31
Indicadores | 4 | Monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos | Dirección de Control Interno y Planeación | Cuadro control de mando de indicadores de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 5 | Monitoreo y seguimiento a la medición de la satisfacción del usuario | Dirección de Control Interno y Planeación | Informe resultados de medición y análisis | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6 | Monitoreo y seguimiento a la pertinencia de las respuestas a PQRS | Dirección de Control Interno y Planeación | Informes periódicos de PQRS | 2025-01-01 | 2025-12-31
Mejora continua | 7 | Monitoreo y seguimiento a la eficacia de las acciones definidas para el tratamiento a no conformidades y oportunidadades de mejora identificados por diferentes medios | Dirección de Control Interno y Planeación | Informes periódicos Plan de mejora por proceos | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 8 | Monitoreo y seguimiento a la eficacia de las acciones definidas para el tratamiento del servicio no conforme reportado por los procesos misionales | Dirección de Control Interno y Planeación | Informes periódicos Plan de mejora por proceos | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 9 | Monitoreo y seguimiento a la aplicación y desarrollo del programa de transparencia y ética pública | Dirección de Control Interno y Planeación | Informes periódicos Plan de ejecución y seguimento PTEP | 2025-01-01 | 2025-12-31

## Fortalecimiento organizacional
Plan fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
OBJETIVO DEL PLAN |  | Alinear la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público
JUSTIFICACIÓN |  | Optiizar los procesos con el fin de contribuir a la mejora continua de EPC.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Evaluación modelo de procesos | 1 | Ejecutar auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión | Dirección de planeación | Informe de auditoría | 2025-04-01 | 2025-05-30
| 2 | Realizar auditoría de tercera parte (ente certificador), de seguimiento anual a las certificaciones obtenidas con ICONTEC | Dirección de planeación | Informe de auditoría | 2025-09-01 | 2025-10-30
Fortalecimiento modelo de procesos Mantenimiento del SIG | 3 | Realizar actualización de la información documentada del SIG respecto de: *Cambio de imagen corporativa *Necesidades de ajustes a procesos y procedimientos | Dirección de planeación | Documentación actualizada del sistema de gestión | 2025-02-01 | 2025-12-30
| 4 | Realizar ajustes de actualización de indicadores de gestión, de acuerdo con las nuevas necesidades de medición definidas desde la alta gerencia y de acuerdo con las actualizaciones de actividades de los procesos del sistema de gestión | Dirección de planeación | Cuadro control de mando de indicadores de gestión | 2025-02-01 | 2025-03-30
| 5 | Consolidar la completa integración de los sistemas de gestión existentes en la Empresa (Calidad y SST) | Dirección de planeación | Sistema de gestión integrado | 2025-02-01 | 2025-12-30
| 6 | Adelantar proceso de implementación del sistema de gestión ambiental | Dirección de planeación | Informe diagnóstico | 2025-02-01 | 2025-12-30
| 7 | Cuando aplique, validar la aplicación de la gestión del cambio | Dirección de planeación | Actas de reunión Informes | 2025-02-01 | 2025-12-30
| 8 | Programación y acompañamiento de la Revisión por la Dirección | Dirección de planeación | Informe de revisión por la dirección Planes de mejoramiento derivados | 2025-01-01 | 2025-01-30

## Transparencia
Plan Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
DIMENSIÓN |  | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA DE GESTIÓN |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
OBJETIVO DEL PLAN |  | Articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos Garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos
JUSTIFICACIÓN |  | La generación de confianza en los grupos de valor se aumenta en la medida que se dispone de información que permita revisar la gestión de EPC.
LIDER DE LA POLITICA |  | Director de Planeación
EQUIPO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA |  | Dirección de Planeación
Eje | Item | Acción | Responsable | Producto | Fecha inicio | Fecha Fin
Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1 | Realizar el reporte del indice de transparencia y acceso a la información ITA solicitado por la Procuraduría General de la Nación | Dirección de Planeación | Reporte ITA | 2025-01-01 | 2025-06-30
| 2 | Actualizar la información solicitada por la Ley 1712 de 2014 en la página web de EPC | Dirección de Planeación | Sección transparencia actualizada | 2025-01-01 | 2025-06-30
| 3 | Definir el Programa de Transparencia y Ética Pública | Dirección de Planeación | Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - PTEP 2025 | 2025-01-01 | 2025-01-30
| 4 | Definir el Plan de ejecución y seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública | Dirección de Planeación | Plan de ejecución y seguimiento al PTEP 2025 | 2025-01-01 | 2025-01-30
| 5 | Publicar información actualizada en el sitio web oficial de la Empresa | Todos los procesos | Información publicada | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 6 | Generar y entregar los informes obligatorios | Todos los procesos | Informes de Ley | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 7 | Habilitar canales virtuales para la participación de las diferentes partes interesadas | Dirección de Planeación | Canales virtuales habilitados | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 8 | Desarrollar jornadas de asesoramiento, capacitación y sensibilización al personal sobre el componente de transparencia | Dirección de Planeación | Canales virtuales habilitados | 2025-01-01 | 2025-12-30