## CONVENIOS
[6 empty] | DATOS BASICOS DEL CONVENIO | [6 empty] | APROPIACIONES PRESUPUESTALES | [5 empty] | MODIFICACIONES EN VALOR |  |  |  |  | MODIFICACIONES EN TIEMPO |  |  |  |  | OTRAS MODIFICACIONES |  |  | DATOS EJECUCION DEL CONVENIO |  |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO DERIVADO |  |  | DATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA |  | DATOS SUPERVISOR | NOMBRE SUPERVISOR | PUBLICACION SECOP |  |  |  | ITEMS DE CONTROL
[22 empty] | PRORROGAS |  |  | SUSPENSIONES | [14 empty] | DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO
VIGENCIA | N° DE CONVENIO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | NÚMERO DE PROCESO | NRO. DE RESOLUCIÓN | CLASE DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | NOMBRE CONTRATISTA | No IDENTIFICACION CONTRATISTA | OBJETO | VALOR INICIAL | PLAZO INICIAL | DIAS | NUMERO CDP | NUMERO RP | N° CDR FECHA | N° CDF FECHA | No | FECHA | VALOR | VALOR TOTAL CONVENIO (VALOR INICIAL + ADICIONES) | No | FECHA | TIEMPO | No | FECHA | TIEMPO SUSPENDIDO | FECHA DE REINICIO | MODIFICATORIO No | FECHA | MOTIVO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN (Inicial) | FECHA TERMINACIÓN FINAL (Actualizada) | ESTADO | Nº CONTRATO DERIVADO | NOMBRE CONTRATISTA | DATOS DE CONTACTO | ESTADO DEL CONTRATO DERIVADO | Nº CONTRATO DE INTERVENTORÍA | NOMBRE INTERVENTOR | DATOS DE CONTACTO INTERVENTORIA | DIRECCIÓN ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN |  | PUBLICADO SECOP (SI / NO) | DOCUMENTOS PUBLICADOS | FECHA ACTA DE LIQUIDACION | FIRMADO POR | OBSERVACIONES
2023 | EPC-CI 001-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 001-2023 | 048 DE 28/02/2023 | CONVENIO | 2023-03-03 | MUNICIPIO DE GUAYABETAL | 800094701 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y DMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRYCCION DE 14 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RUARL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL -CUNDINAMARCA | 250419446 | 5 MESES |  |  |  | 13960 DE 17/12/2022 | [26 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4720993&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 002-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 002-2023 | 054 de 02-03/2023 | CONVENIO | 2023-03-07 | MUNICIPIO DE GUTIERREZ | 800094704 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ-CUNDINAMARCA | 304080756 | 7 MESES |  |  |  | 13962 de 17/12/2022, 14192 de 27/01/2023 | [26 empty] | SUBGERENCIA TECNICA | EDUARDO GEOVANNI GEOVANNI CASALLAS | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.4210845&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3depc-ci%26createDateFrom%3d22%2f12%2f2022+15%3a56%3a34%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+15%3a56%3a34%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4114283%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4210845%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 003-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 003-2023 | 156 DE 17/05/2023 | CONVENIO | 2023-05-17 | MUNICIPIO DE BOJACA | 800094622 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBAN DEL MUNICIPIO DE BOJACA , FASE I | 3733024169 | 13 MESES |  |  |  | 14529 DE 19/04/2023 | [26 empty] | INTERVENTORIA | HERNAN LEONARDO ACOSTA CALDERON- fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.4535142&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dEPC-CI%26createDateFrom%3d22%2f12%2f2022+15%3a57%3a59%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+15%3a57%3a59%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4433525%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4535142%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 004-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 004-2023 | 202 DE 16/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-16 | CARMEN DE CARUPA | 899999367 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, INCLUYE PTAR. | 619651089 | 14MESES |  |  |  | 14388 , 14387 de 14/03/2023 | [26 empty] | SUBGERENCIA TECNICA | EDUARDO GEOVANNI GEOVANNI CASALLAS | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.4686503&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fcreateDateFrom%3d22%2f12%2f2022+15%3a28%3a37%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+15%3a28%3a37%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4582135%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4686503%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 005-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-005-2023 | 212 DE 22/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-22 | NMUNICIPIO DE NARIÑO | 890680390 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LA POLA" DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - CUNDINAMARCA | 911970122 | 7 MESES |  |  |  | 14627 DE 10/05/2023, 14628 DE 10/05/2023 | [26 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25738355&DocUniqueName=Consulta&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcedureRequest&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4609201&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3depc-ci%26createDateFrom%3d22%2f12%2f2022+20%3a22%3a02%26createDateTo%3d22%2f06%2f2023+20%3a22%3a02%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4609201%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4713724%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 006-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-006-2023 | 213 DE 22/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-22 | MUNICIPIO DE GAMA | 800094684 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 12 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE GAMA. | 542886209 | 6 MESES | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jiménez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5118999&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 007-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-007-2023 | 211 de 22/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-22 | MUNICIPIO DE ANAPOIMA | 890680097 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 25 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA | 785008184 | 6 MESES | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5120011&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 008-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 008-2023 | 210 DE 22/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-23 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA | 899999398 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 12 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE SUPATA. | 542886209 | 6 MESES | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5120120&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4610687&id=2791260&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dEPC-CI%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4610687%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4715523%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI-009-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI-009-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-26 | MUNICIPIO DE LA CALERA | CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA899999712 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 25 YD3 PARA EL MUNICIPIO DE LA CALERA | 785,008,184 | 6 Meses | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-68733&g-recaptcha-response=HFczE1YEgUDmcxIQ4AXRsRXFdQEn13CDRtM0N4eklWcnNGGDByAzd-d3JdQXU8Yhs-NyBdAFVGcVVEFgood3lyOHo-LzIyBTsGRRx2PxAfc3M2Ih9sTHwKeHEvSh9RADYRXhIPfiBpIixoCw5GRxF8VgIAJHZFBHoxQSRddxY-Y2JGLlgfXhMCVCArF2wDPUE4bQ4DLVVUeWFBbQ
2023 | EPC-CI 010-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-010-2023 | 230 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-23 | MUNICIPIO DE ALBÁN | 899999450 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA CHAVARRO, MUNICIPIO DE ALBÁN, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 563.072.508 | 10 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25781831&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5129070&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 011-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 011-2023 | 218 DE 23/06/2023 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2023-06-23 | FONDECUN | 900258772 | GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, COMERCIAL, FINANCIERO, TÉCNICO Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CU | 11642971043 | 9 MESES | [30 empty] | AEGURAMIENTO | LUDWIG OMAR JIMENEZ PEÑA | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25777971&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5128509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 012-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 012-2023 | 227 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-23 | ALCALDIA MUNICIPIO TAUSA | 899999481 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 36 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA, | 606.750.948 | 10 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5128766&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 013-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 013-2023 | 235 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE PACHO | 899999475 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASÍA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 570303142 | 10 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130780&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 014-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 014-2023 | 221 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE | 899999330 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE - CUNDINAMARCA | 421354825 | 10 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25781082&DocUniqueName=Consulta&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcedureRequest&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4620909&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dEPC-CI%26createDateFrom%3d24%2f12%2f2022+00%3a13%3a53%26createDateTo%3d24%2f06%2f2023+00%3a13%3a53%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4620909%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4725676%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 015-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-PDA-CI-015-2023 | 222 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO NILO | 899999707 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 26 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA | 438209018 | 10MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5129215&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 016-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-PDA-CI-016-2023 | 233 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE LA PEÑA | 899999721 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA. | 1685419300 | 15 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25787403&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130741&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 017-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 017-2023 | 232 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE VILLETA | 832002268 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA | 533717654 | 7 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130927&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 018-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-018-2023 | 225 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 860527046 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE 63 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA | 1061814159 | 12 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25787414&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131035&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 019-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-019-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE VILLETA | 832002268 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PTAP DEL CENTRO POBLADO MAVE BAGAZAL, MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA" | 711059590 | 14 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5132126&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 020-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 020-2023 | 234 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE SUPATA | 899999398 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPATA - CUNDINAMARCA | 842709650 | 12 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131067&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 021-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 021-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-25 | MUNICIPIO DE QUIPILE | 899999431 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), DEL CENTRO POBLADO LA BOTICA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE - CUNDINAMARCA | 658808672 | 13 MESES | [30 empty] | SUBGERENCIA TECNICA | EDUARDO GEOVANNI GEOVANNI CASALLAS | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25789452&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5132763&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-022-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 022-2023 |  | CONVENIO |  | MUNICIPIO DE UBAQUE | Luz Adriana Herrera Varela8000955680 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE UBAQUE CUNDINAMARCA | 1917270882 | 8 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25789634&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5140218&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 023-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 023-2023 | 231 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE NIMAIMA | 800094713 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 85 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA- CUNDINAMARCA | 1432606405 | 15 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131147&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 024-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-024-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 800093437 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA | 455063211 | 10 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25787808&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130936&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 025-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 025-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE GUADUAS | 900407338 | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACION HIDRAULICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA QUEBRADA GUABINERO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA" | 117513262 | 8 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5132061&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 026-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 026-2023 | 247 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COLEGIO | 890680162 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA | 286521281 | 10 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5130855&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4622700&id=2799386&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4622700%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4727739%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 027-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 027-2023 | 246 DE 23/06/2023 | CONVENIO | 2023-06-24 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR | 899999413 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARALACONSTRUCCIÓN DE100UNIDADESANITARIASENELSECTORRURALDEL MUNICIPIO DEPUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA | 1685419300 | 15 MESES | [30 empty] | SUBGERENCIA TECNICA | EDUARDO GEOVANNI GEOVANNI CASALLAS | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131175&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 028-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 028-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-24 | MUNICIPIO DE PACHO | NESTOR VICENTE OSTOS BUSTOS899999475 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 87 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA. | 1466314791 | 15 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5131843&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 029-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI-029-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-25 | MUNICIPIO DE MANTA | GULLERMO ARTURO ROBAYO PIÑEROS800094711 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANTA - CUNDINAMARCA. | 674167720 | 10 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25790198&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5132064&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 030-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 030-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-25 | MUNICIPIO DE QUIPILE | NIDIA CRUZ ORTEGA 899999431 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE - CUNDINAMARCA | 960689001 | 12 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5133179&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 031-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 031-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-25 | MUNICIPIO CAPARRAPI | GONZALO RAMIREZ GAITAN899999710 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA. | 1685419300 | 15 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5133180&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 032-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 032-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-26 | MUNICIPIO DE SIMIJACA | 899999384 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 83 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA. | 1398898019 | 12 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139440&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 033-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 033-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-26 | Municipio de Topaipí | CAMILO ANDRES CIFUENTES CASTAÑEDA800072715 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ - CUNDINAMARCA. | 1264064475 | 12 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25819067&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139990&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 034-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 034-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-26 | MUNICIPIO DE PULI | JOSE WILLIAM HERREÑO LOZANO800085612 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PULI - CUNDINAMARCA. | 505625790 | 10 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25819018&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139479&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4631258%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4736804%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 035-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 035-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-26 | MUNICIPIO DE VIOTA | WILDER GOMEZ OSORIO890680142 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTA - CUNDINAMARCA. | 842709650 | 12 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25819685&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5139928&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4631389%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4736847%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 036-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI 036-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-26 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLETA/ | Andrea González Cifuentes832002268 | Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE MUNICIPIO DE VILLETA | 515954272 | 13 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25821474&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5141242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4632345%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4737750%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 037-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO | 2023-06-26 | ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE YACOPI | WILKINSON ALFONSO FLORIDO ÁLVAREZ 800094776 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA | 842709650 | 10 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25821766&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5140865&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4632509%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4737852%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI-038-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI-038-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-26 | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | JHON JAIRO HORTUA VILLALBA890680008 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 25 YD3 PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 785,008,184.00 | 6 Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-68877&g-recaptcha-response=03AAYGu2QZTCZbQurrsH4YA1GNuvQY1FddRkY1AzBaJdW0R882oLclHYB7SWWxFLD2cxCIr9AJc0UOAiGnOLEsX6QupA6HBUerd8GahPQc66SZM-aSNXSQwfrs6iNp-03mWCp8w6hCoPSLZsR0dGCCA6pvSVa5WoffpF8oH9r4PH1YwKlv8o7RlsX4GDgDGofSmk6JKPLGtZo7PMMKYiuCD9N_Q3khtUeyNs8BAPt9VP3zwmSKX2T0ncpO_aNBUTqiYK-CqaAsCeceAiJ_k1ed_TPu7B95dyYGQTg5not9n8_u5Kti5lcBMRIYpO1cDOkFPv0aNz8hL1cgUNpwOu-lENe5-ymdcYgPvuVBOTj3TCUpXJoSTXlotjwUAqZkOUFAi-NTTEF_Liwn92chtsu1V4_FybZRlviIp8c6GCwzhw8KfXu-9EyPBnN1d6r3ZJWwKJbNtEJ9fHza83-TaN_ZDAlX7FFUsCvcX7_DbE7APQ1mFFqDkzf84jPN50dmB3SAVtKDF6-Z60B3oDe9gh5QO30m7bU6vYBXiIDOHUlCsF5LxYqXQRO0DHKzIVtcGQb-U5HtSanicef8SXaq8X6Qe3Jsh7uSWQ9guw
2023 | EPC-CI 039-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO | 2023-06-26 | MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ | MISAEL DUARTE SANCHEZ8999994478 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA. | 842709650 | 12 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25826658&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142070&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4633692%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739171%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 040-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO | 2023-06-26 | MUNICIPIO DE TIBIRITA | MARIA ANTONIA MARTIN MATEUS800094782 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA - CUNDINAMARCA. | 505625790 | 10 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25827930&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142229&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4634075%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739626%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 041-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO | 2023-06-26 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLETA/ | Andrea González Cifuentes832002268 | UNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA. | 533717654 | 7 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25828801&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142553&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4634143%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739652%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 042-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO | 2023-06-26 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLETA/ | Andrea González Cifuentes832002268 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PTAP DEL CENTRO POBLADO MAVE BAGAZAL, MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA | 711059590 | 14 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25829313&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5142567&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4634418%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4739699%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 043-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO |  | ALCALDIA MUNICIPIO DE ANOLAIMA | LUIS HERNANDO MARTINEZ ZABALETA899999426 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 16 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA | 645598258 | 6 MESES | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5143370&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4635008&id=2808590&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4635008%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4740276%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 044-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO |  | ALCALDIA MUNICIPAL PARATEBUENO | JOSE ARMANDO CARDENAS ACHURY800074120 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 25 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO | 785008184 | 6 MESES | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25831621&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5143809&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4635110%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4740702%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 045-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO |  | MUNICIPIO DE SIMIJACA | EDGAR AGUILAR CASTRO899999384 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 25 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE SIMIJACA | 785008184 | 6 MESES | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25831668&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5143547&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4635059%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4740719%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 046-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOPAIPI | CAMILO ANDRES CIFUENTES CASTAÑEDA800072715 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 12 YD3 PARA EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ | 542886208 | 6 MESES | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5143548&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4635203&id=2808851&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4635203%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4740499%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 047-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE UBALA | 899999385 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 16 YD3 PARA EL MUNICIPIO DE UBALÁ | 645598258 | 6 MESES | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5143819&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4635187&id=2808862&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4635187%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4740881%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-CI 048-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTÁ | 890680142 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 25 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE VIOTÁ | 785008184 | 6 MESES | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5146552&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4635332&id=2811041&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fsortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4635332%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4740656%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
2023 | EPC-PDA-CI-049-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO |  | MUNICIPIO FUSAGASUGÁ | JHON JAIRO HORTUA VILLALBA890680008 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA GUAVIO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 780.716.576 | 10 meses | [30 empty] | SUBGERENCIA GENERAL | WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25841208&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5151822&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-050-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CI-050-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-27 | MUNICIPIO DE QUIPILE | NIDIA CRUZ ORTEGA 899999431 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DE LOS MUNICIPIOS QUIPILE Y BITUIMA – CUNDINAMARCA | 712,098,936.00 | 6 Meses | [32 empty] | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-68891&g-recaptcha-response=03AAYGu2QZtvUravXxkpxIGzUChvYMPYK-J0M_0_zJ0GlIe4kosycT2YTmmrOBFkEWgS8r2lTEbktTYEsqKGrks7IS_W0n_QMHoGEEuNydeV2PTRwzra02Z71MTGXN2DQJWAsC2pnfLyT5CX4qZ1e2wP7KifzAm1v9S3B6DQKJd_lVYqxnPkDFytr7-ntMbU0W9Zkz0O-upVBvWCPzB_1AFOHPR1vS1s2wTKN7QgyaPrd_yGEpoZlHO8xjXJqS3Ugsrg38o3PEoUl1AwnlGWuElXPkVVu0NE-7Po2d8P35sbXlO56FTNHfLg3ZuRxnByQ2xDF6dIW1Lkq7Xy8rXhueSQPTHhBOkVrWrc7XlGlxwdYsFWK2qqiz4OcVh9AYndHdEDMF2cQz_OBz0roZR0nABIWiQ_eHWXkPLx5sSy2jC2i0Aswvyl61LvQnkrAo6DKoyCzVD8xCjF8IgGLwV6IHklT2C7-BpoW1DIIBTM6YBGWvVDfpVZ7v2qYOUN6kYvMyeT8ZmRQ9dNE6ONbfL3Gtm-i28d47gtrtZGC1R4KCFMzia5nin5SFpD0sg0Zo2Hz6BvSTNh2hDTZQSIGMrBBPiTHGWvb2kjgF1w
2023 | EPC-CI 051-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-051-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE PANDI | DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE 890680173 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA. | 252812895 | 10 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25881466&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5159525&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI 052-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-052-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE BIELTRAN | JULIO CESAR GUZMAN OSPINA 800094624 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BELTRAN - CUNDINAMARCA. | 337083860 | 10 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25863643&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153287&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-053-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-053-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE CABRERA - JULIO MORENO CORREA | JULIO MORENO CORREA 890680107 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA | 842709650 | 12Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25856305&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5151424&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-054-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-054-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE BITUIMA CUNDINAMARCA. | JAVIER ALBERTO CORTES CRISTANCHO8999997085 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BITUIMA - CUNDINAMARCA | 505.625.790 | 10 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25857131&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5151385&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-055-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-055-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ | MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ890680053 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. | 4.741.322.372 | 9Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25856382&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153829&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-056-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-056-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA | DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA800094752 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 16 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE SASAIMA | 645598258 | 6 meses | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25857048&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5158923&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-057-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-057-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA DE GAMA | JUAN PABLO LINARES GOMEZ800094684 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA | 1179793510 | 12Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25864712&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153776&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-058-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-058-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | Gerardo Álvarez899999432 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA | 539334176 | 10 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25865512&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5154219&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-059-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-059-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRÁ E.P.Z ESP | ORLANDO SOTELO SUÁREZ800005900 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR PLUVIAL PARA EL CORREDOR DE LA CALLE 4TA - ETAPA I - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA | 9.947.038.063 | 8 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25866934&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5154423&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-060-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CA-060-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE GUACHETÁ | JEFFER MANUEL SIATOBA BARBOSA899999362 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 25 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ | 785008184 | 6Meses | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870346&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5158937&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-061-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-061-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS | Germán Herrera Gómez8999997014 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 16 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS | 645598258 | 6 meses | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870824&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5158947&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-062-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-062-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE FOMEQUE | JORGE ARTURO ROMERO ROMERO899999364 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE, FASE I | 3798892765 | 13Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870859&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5160086&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-063-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-063-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIANI | EDUIN ANDRES BULLA RUIZ899999709 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO, MUNICIPIO DE VIANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 387668453 | 10Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25871216&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5162345&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-064-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-064-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ | JOSÉ BENITO MARTÍNEZ PASCAGAZA899999406 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA EL BORRACHERO DEL MUNICIPIO CUCUNUBÁ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | 702350601 | 10 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25869792&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5164210&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-065-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-065-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR | JAIME MALDONADO MORA899999413 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR SUR- OCCIDENTAL DEL BARRIO TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 1916946748 | 9 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25871343&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5165298&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-066-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-066-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIPAQUE | CAMILO ALBEIRO PARDO MUÑOZ899999467 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA | 1685419300 | 15 mese | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870365&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5163251&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CD-CI-067-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-067-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA | LUZ ARELYS ARIZA LAITON890680088 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA - CUNDINAMARCA | 842709650 | 12Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870803&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5158669&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CD-CI-068-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-068-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | JUAN JAVIER LILLO JIMENEZ899999704 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIME- CUNDINAMARCA | 1685419300 | 15 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25870830&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5160981&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CD-CI-069-2023 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ | JORGE ANDRES PORRAS 899999428 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 25,148,359,268 | 15 Meses | [32 empty] | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-69478&g-recaptcha-response=03AAYGu2RBYHxFnwMp6I13g6YIYfb9v39TZcpqfCgHDWVg9kT8ghMBMfs250A6ojTIau2v2qHx8t7bP_4PdUC5pc_Hnis7KaF_CsJkUQbFe1C5JE_cZdnJpvhBFEglxbKMQhGKWJVI_gdU527K64NOUy1SliJQ9nE3yP0fJ_GgvaM9VQ0PTVPJQXWtr4h6jD0TWbr1emmUQ98WS9krUtKGJfasS0ffuZuTujtBOQIbfHsAteIDDDH1JWxOOo3ZIOEwsqsai9JvqNnTTS3KGH73YXk8Lo5DpT_nzuz7J9J1xdGnfArkchEQOKalI5YegmU1Tl3W6VMXIuWH8iQBKAnOeAdaNOOQOzTP3Tzc4ybK94XxgnNHZdGN6lId1adFMsrZGLSH4lgDF-3W09fxA-vz8iJPAZUz8jDnztviyqirURzWWmkcj7cAXSpc7e1SmVEmHNsnCnn8ZK64Ca5r77wj09icJNloICqUxh_PZfNMTUU3mggx7CcJLygsiV5tIBP1TcmkNOfqzJmFNSeuYh-dXM6J0kIArME76-RP5rpdOjOQxylg8aJ3OCU1PqPBvrVf6UfeWFLNsQ0ZF2aI_cVVyZfkbeR4E0WpIg
2023 | EPC-PDA-CI-070-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-070-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBACUY | JUAN CARLOS RIVEROS MUÑOZ800018689 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA | 0 | 10Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25900734&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5166540&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-070-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-070-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBACUY | JUAN CARLOS RIVEROS MUÑOZ800018689 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA | 0 | 10 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25900734&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5166540&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-071-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-071-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑON | NEFTALI SILVA BUSTOS899999460 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON- CUNDINAMARCA | 0 | 12 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25901738&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5168898&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-072-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-072-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE CAQUEZA | JAIME HERNANDO CARRILLO VELASQUEZ899999462 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 105 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA- CUNDINAMARCA | 0 | 15Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25902483&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5168612&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-073-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-073-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPIO CARMEN DE CARUPA | GIOVANNI MURCIA LEYVA899999367 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA- CUNDINAMARCA. | 0 | 15 meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25903456&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5167882&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-074-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-074-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBIRITA | MARIA ANTONIA MARTÍN MATEUS800094782 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 12 Yd3 PARA EL MUNICIPIO DE TIBIRITA | 542886209 | 6 meses | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25893917&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5166141&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-PDA-CI-075-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-075-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | MUNICIPIO DE PULI | JOSE WILLIAM HERREÑO LOZANO800085612 | ESTABLECER EL MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO CON EL FIN DE "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE LA VEREDA PULICITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA - FASE I | 0 | 18Meses | [30 empty] | INTERVENTORIA | fredy alexander guzman martinez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25903166&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5169051&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2023 | EPC-CI-076-2023 | CONTRATACION DIRECTA | EPC-CD-CI-076-2023 |  | CONVENIO | 2023-06-28 | ALCALDÍA NEMOCON | JULIÁN ALFREDO RODRÍGUEZ MONTAÑO899999366 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRÁMITE DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN | 68.000.245 | 9 meses | [30 empty] | AMBIENTAL | Ingrid Carolina Páez Jimenez | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.25907789&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=7&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5168719&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+